## 自评表 (拟定)
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 排水泵站、管道及河道设施维护项目
市级主管部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8013 | 8013 | 7715.5 | 10 | 9.6 | 96.29% | 截至2019年12月底全年泵站运行耗电费余额为297.5万元，结转至2020年5月底前已全部支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 8013 | 8013 | 7715.5 | — | — | 96.29%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生产生活。 |  |  | 实际完成排水管道3461公里、排水泵站257座、排水河道126公里的日常维修维护，支付日常养护维修费4513万元，实际支付泵站运行耗电费3202.5万元，共计7715.5万元。该费用专款专用，按资金使用计划进度完成拨付任务，保证了中心城区排水设施正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 管道养护设施量 | 3613公里 | 3461公里 | 4 | 3.8 | 部门预算的排水设施量为预估设施量，和实际设施量有误差，实际确定设施量为3461公里。今后争取加强设施量确定时间与预算编制时间的衔接，以保证设施量的准确度。
|  |  | 泵站养护设施量 | 245座 | 257座 | 4 | 4
|  |  | 河道养护设施量 | 126公里 | 126公里 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 管道设施完好率 | ≥90% | 90% | 4 | 4
|  |  | 泵站机组完好率 | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  |  | 河道堤埝完好率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 管道设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 4 | 4
|  |  | 泵站设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 4 | 4
|  |  | 河道设施养护完成时间 | 2019年12月底前 | 全部如期完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 日常养护项目支出 | 4513万元 | 4513万元 | 10 | 10
|  |  | 增加泵站运行耗电费支出 | 3500万元 | 3202.5万元 | 10 | 9 | 截至2019年12月底实际全年泵站运行耗电费3202.5万元，余额297.5万元电费结转至2020年5月底前已全部支出。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 市区防汛排水能力 | 有效保障 | 可以有效保障市区防汛的排水能力 | 10 | 9 | 设施养护队伍存在人员老化、养护疏通机具落后的情况，影响设施养护维修工作效率。今后会加强养护作业队伍技术操作规程的培训和教育，强化养护疏通、掏挖过程中的安全意识、环保意识,有效保障市区防汛的排水能力。
绩效指标 | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 避免河道水质污染 | 有效改善水环境 | 减少汛期污染物进入河道，避免河道水质污染，有效改善水环境，同时也减少了污水跑冒、污水外溢现象 | 10 | 9 | 个别老旧排水设施还存在有雨污混接、串接，支管私接等问题，造成局部地区污水外溢、污水跑冒。今后会加大力度对排水设施串接、混接点位的情况进行深入排查和监管。对乱泼乱倒、私接混接等损害排水设施的违法行为，要加大执法力度，及时纠正、及时整改，进一步提高设施完好率。
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 长期实施 | 可长期保障排水设施安全运行、杜绝防汛安全隐患，保障人民正常生产生活 | 10 | 9 | 个别设施养护作业施工现场出现了违反操作技术规程的现象（例如：在掏挖检井作业时有抽烟现象，存在爆炸隐患）。今后会加强监督管理，克服麻痹思想和侥幸心理，坚决杜绝各类违规操作避免安全隐患。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 2019年水务局热线平台便民服务热线工单统计，全年有关设施损坏、污水外溢、河道黑臭类工单共451件，无不满意工单，满意率100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.4