## 0618
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 流浪乞讨人员救助资金
市级主管部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市救助管理站
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2775.2 | 2954.1 | 2949.3 | 10 | 9.9838 | 99.84% | 天津市救助管理站年度流浪乞讨人员救助资金全年预算数2954.1万元，其中项目预算资金1923.8万元，年终结转1.1万元，截至2020年5月底已支出完毕；基本预算资金1030.3万元，年终结转3.7万元，截至2020年5月底支出完毕。
|  | 其中：当年财政拨款 | 2775.2 | 2775.2 | 2770.4 | — | — | 99.83%
|  | 上年结转资金 |  | 178.9 | 178.9 | — | — | 100%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好城市生活无着的流浪乞讨人员、在津临时遇困求助人员的救助工作；开展轨道交通等公共场所的流浪乞讨人员专项救助行动；做好寻亲服务；引进专业组织为受助人员开展生活照护、心理疏导、康复矫治等服务，切实保障受助人员合法权益。为成年的青年开展就业培养，并安置工作。年救助人数3000人次。 |  |  | 天津市救助管理站2019年度通过盘存“家底”去“库存”的形式加大为滞留人员寻亲找家力度；精准实施专项救助工作，形成良好社会效应；引入社工组织，创新救助服务内容；消除隐患，安全工作长抓不懈。开辟就医绿色通道，维护和保障了受助人员生命权和健康权；积极开展特殊教育工作，提升残障儿童的认知能力，全力保障孤残儿童生活照料、身体康复、心理矫正等多方面工作；救助流浪乞讨人员4629人次，其中救助未成年人78人次；应救助人员救助率100％，实际救助率100％，救助满意度98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 市救助管理站流浪乞讨救助人次 | 3000人次 | 4629人次 | 7 | 6.9 | 偏差原因：年初制定的救助人数指标为3000人次，根据市政府对天津市民政局2019年度绩效考评指标体系要求，对救助人数核定为每年4500人次，年底实际救助4629人次，完成了救助指标。
|  |  | 为受助未成年人进行心理关爱与陪伴活动时长 | 360小时 | 1006小时 | 2 | 1.9 | 偏差原因：按合同要求，为未成年人开展心理关爱与陪伴活动时长需达到360小时，因实际心理工作的需要，实际完成了1006小时。
|  |  | 为受助未成年人开展积极向上的团体活动次数 | 4次 | 4次 | 1 | 1
|  |  | 为受助未成年人进行心理健康及精神状况专业评估 | 3次 | 3次 | 1 | 1
|  |  | 为受助未成年人进行社会化能力小组活动次数 | 12次 | 9次 | 1 | 0.7 | 偏差原因：合作期（2019年4月1日至2020年3月31日）受疫情影响，封闭停课。 改进措施：探索以专业人员网上指导，由工作人员在机构内协助的方式补偿进行，因其能力提升培训的不可替代性，待疫情解除后完成面对面的小组活动次数。
|  |  | 为受助未成年人进行特教课程时长 | 780小时 | 700小时 | 1 | 1 | 偏差原因：合作期(2019年4月1日至2020年3月31日)受疫情影响，封闭停课。受客观因素影响未完成任务量，不重复扣分。 改进措施：拓展渠道，充分开发线上课件，利用网络进行授课，待疫情解除后增加面对面授课密度，完成全年课时指标。
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 为受助未成年人进行能力测评人次 | 200人次 | 200人次 | 2 | 2
|  |  | 志愿者团队参与受助人员服务次数 | 12次 | 9次 | 1 | 1 | 偏差原因：合作期（2019年4月1日至2020年3月31日）受疫情影响，封闭停课。受客观因素影响未完成任务量，不重复扣分。 改进措施：解除封闭后及时按照原计划补办，完成全年指标。
|  |  | 建立特教工作流程和综合测评指标数量 | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 受助群众对救助工作满意度问卷调查 | 500份 | 500份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 应救助人员救助率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 受助未成年人心理状况得到一定改善 | 有所提升 | 达到目标 | 2 | 2
|  |  | 智力残疾未成年人的认知能力、运动能力等智能状况得到一定恢复 | 有所提升 | 达到目标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 流浪乞讨人员资金保障支出及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 查清籍址的受助人员及时护送返乡 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 为新入站受助人员及时进行寻亲 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 及时处理群众热线 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 开展街头救助、户外宣传费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 2 | 2
|  |  | 救助对象在机构发生的费用 | 393.3万元 | 392.6万元 | 3 | 3
|  |  | 救助对象医疗救治费用、体检、死亡处理 | 2355.2万元 | 2351.4万元 | 4 | 4
|  |  | 救助对象教育培训、社工费用 | 29.7万元 | 29.7万元 | 3 | 3
|  |  | 护送返乡各种费用 | 175.6万元 | 175.3万元 | 3 | 3
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 发挥政府兜底保障作用，为符合救助条件的受助人员提供及时救助 | 精准实施专项救助 | 实现受助人员“应救尽救” | 5 | 5
|  |  | 大龄孤儿顺利完成学业，相对提高他们的身体素质、文化素质和公民素质 | 有所提升 | 3名大龄孤儿顺利完成拟定学业，取得毕业证。其中1名入团 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 计划完成大龄孤儿社会安置条件评估，并落实就业 | 有所提升 | 3名成年孤儿通过社会安置条件评估，走上工作岗位 | 5 | 5
|  |  | 通过多种方式为受助人员寻亲找家，使他们与家人团聚 | 有所提升 | 寻亲找家380人次，收到锦旗5面，感谢信4封，媒体宣传19篇次 | 5 | 5
|  |  | 与多家三甲医院医疗合作，开辟就医绿色通道 | 有所提升 | 本着“先救治后结算”的原则，缩减就医等候时间，救助人员得到有效医疗救治 | 5 | 4.9 | 偏差原因：精神障碍及智力残疾受助人员由于身体原因不能如实准确表述病情，无法及时救治。 改进措施：进一步加强受助人员站内医疗水平、专业照料水平、日常照料服务水平。
|  |  | 延伸救助服务半径，提升未成年人救助保护工作成效 | 有所提升 | 引入心理疏导、行为矫治、启智教育等活动，效果显著 | 5 | 4.9 | 偏差原因：由于个别未成年人存在个体差异，使其在康复方面的效果不太显著。 改进措施：鼓励社会力量兴办公益事业、满足多层次多样化需求。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市救助管理站流浪乞讨人员救助满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.3