市教委2019年中央财政支持地方高校

改革发展资金（天津理工大学）

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概述。

根据《财政部 教育部关于印发<支持地方高校改革发展资金管理办法>的通知》（财科教〔2016〕72号），为支持地方高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设。按照市财政局、市教委向财政部、教育部报送的中央财政支持地方高校改革发展资金2019—2021年三年支出规划，天津理工大学2019年中央财政支持地方高校改革发展资金项目共有3个，包括1个科研平台项目和2个公共服务体系项目。

在编制2019年初预算时，市财政局、市教委参照各高校上年度中央支持地方高校改革发展资金实际安排金额，预下达2019年专项资金额度，其中安排理工大学2080万元。当年5月份，财政部、教育部将2019年中央支持地方高校发展资金正式下达后，市财政局、市教委根据两部委下发资金额度，按照2018年市属高校学科建设、人才队伍建设、科研等方面成效评估结果，以及2018年各高校中央支持地方高校发展资金执行率，同时考虑各高校在校学生规模等因素，对2019年中央支持地方高校发展资金预算进行调整，各学校资金额度重新分配后，实际安排理工大学1420万元。主要包括三个建设项目：

1.光电器件与先进通信技术创新平台项目

该项目聚焦科技发展前沿，以国家和天津区域经济发展需求为契机，致力于激光及光电器件技术、新型半导体存储材料与器件、通信新技术、智能光机技术、机器视觉与图像处理技术5个研究方向，力争形成和转化特色鲜明、协同效果显著的科技成果，在国内或天津起到一定的引领、示范及辐射作用，提升平台影响力。

市财政安排中央支持地方高校发展资金700万元，资金执行率100%，集中购置了室外阿克曼结构自主移动平台、高精度三维运动捕捉系统、脑电信号采集系统、深度学习服务器、光纤熔接机、激光平台精密控制系统、窄线宽光纤激光器等大型科研仪器设备，同时完成了B1500A半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机升级换代以及创新平台科研环境气路改造，保障科研工作有效推进，进一步提升了平台的整体科研水平。

2.面向学科需求的信息资源建设平台项目

该项目以为教学和科研提供文献信息保障为目的，搜集整理反映各学科发展最前沿、代表学科发展最先进水平的文献信息资源,为学校的科学研究与拔尖创新人才培养提供充分、专业和高效的信息资源保障；在文献信息资源建设中统筹纸质资源、电子资源和其他载体资源，保持重要文献、特色资源的完整性与连续性，形成具有本校特色的文献信息资源体系。

市财政安排中央支持地方高校发展资金300万元，资金执行率100%，资金主要用于面向学科需求的文献信息资源体系建设，采购一批自然科学类和社科类纸质图书；面向我校电子信息、化学、化工、材料和机械、自动化等工程类学科的文献利用需求，采购中外文数据库包括中国共产党思想理论资源数据库、百链图书馆、IEL、SciFinder和EI数据库等，包含电子电气与计算机、化学化工材料、工程等大类专业文献和大学生思政教育资源；采购畅想之星电子书平台。真正实现按需订购和精准采购。

3.智慧型校园无线网络平台项目

该项目以完善校园网络、建设智慧校园为目的，在建设过程中渗透“以人为本”的理念，使智慧校园所提供的各项服务更加人性化，使学生能够切实感受到智慧校园的便捷之处，并继续支持智慧校园的建设。智慧校园的构建体现在具有稳定、高速、便捷的网络环境，能够随时随地接入互联网；提供良好的数据环境，能够科学地组织各类信息资源和服务；具备智能、综合的信息服务联网环境，能够在人与人、人与物、物与物之间互相交换服务需求信息。通过购置网络环境资源服务，满足学生上网学习的需求，为学生提供处处能学、时时可学的学习环境，不断增强学生适应信息时代素质与能力发展的需要。

市财政安排中央支持地方高校发展资金420万元，资金执行率100%，资金用于支付包括3条不同网络出口资源链路的服务费，主要用于学校公共服务资源建设，为学校师生进行网络学习、教学管理以及科学研究提供网络资源保障，为全校学生学习、实训、科研和完成创新创业项目以及各类竞赛活动提供网络环境保障。

（二）立项依据。

项目依据《财政部 教育部关于印发<支持地方高校改革发展资金管理办法>的通知》（财科教〔2016〕72号）和《财政部 教育部关于下达2019年支持地方高校发展专项资金预算的通知》（财科教〔2019〕34号）立项。

（三）实施方案。

1.光电器件与先进通信技术创新平台

项目实施主体为天津理工大学电子工程学院，项目预算为700万元。

2019年1至4月，明确先进通信技术创新平台项目研究方向、建设内容及各研究方向预计投入资金，统筹规划资金使用安排。多方调研，充分考虑现有仪器的现状，对比多家生产厂家或经销商提供的技术参数、设备指标及相关报价，考虑需购置设备的使用、维修成本和维修条件，确定购置清单。

2019年4至5月，组织专家对大型仪器设备的选购进行论证，落实设备的使用维护人员配备情况、安装使用的环境及实施条件等，制定设备采购方案，确定设备采购技术标准，制定采购招标文件。

2019年6至12月，正式启动采购工作，以政府采购形式完成设备招标，并陆续完成设备验收及经费支付工作。

2.面向学科需求的信息资源建设平台项目

项目实施主体为天津理工大学图书馆，项目预算为300万元。

2019年1至2月，调研学科信息需求，以服务学科建设为导向,搜集整理反映各学科发展最前沿、代表学科发展最先进水平的文献信息资源，规划面向学科需求的文献信息资源体系。

2019年3至12月，根据面向学科需求的文献信息资源体系规划，陆续购买纸质文献、纸质图书资源、中外文数据库等。纸质文献采购注重我校各学科基本图书的全面收藏,对新开设专业重点进行藏书补充，电子资源采购以服务于学科建设为目标导向,根据各学科教学科研需求来进行电子资源的选择、购买和开发利用。

3.智慧型校园无线网络平台项目

项目实施主体为天津理工大学信息技术研究所，项目预算为420万元。

全年按季度陆续支付3条不同网络出口资源链路的服务费。

（四）绩效目标及设定依据。

财政部、教育部下达2019年中央支持地方高校改革发展资金年度整体绩效目标为：地方高校办学条件逐步改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；相关地方高校建设世界一流大学和一流学科取得进展，综合实力进一步提升，中西部优质高等教育资源进一步增加。设定绩效目标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级指标，数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标五大类二级指标。

为进一步加强预算绩效管理，按照中央文件要求，我们本着突出重点、全面覆盖原则，编制了2019年支持地方高校发展专项资金绩效目标表，设定了绩效目标如下：

数量指标包括发表SCI/EI/CSSCI论文80篇、发表高水平论文20篇、申请专利26项。

质量指标包括获得省部级以上科技奖励数量1~2项、大学生竞赛中获三等奖及以上奖励12项。

时效指标包括2年内建设3~5个创新团队、2年内引进培养1~2名全国知名青年学者、1年内新增3个一级学科硕士点。

成本指标包括设备折旧成本≤100万元/年、设备运维成本≤50万元/年、专家指导以保证设备产出率（指所有贵重仪器设备都有具备相关经验的专家指导使用，保证设备得到充分利用，发挥设备最大潜能，确保平均每5台设备至少有1名专家进行指导）。所需经费全部由学校自筹经费安排支出。

经济效益指标包括保证设备运行时间每年不少于200个正常教育教学工作日。

社会效益指标包括教学科研实力显著提升、学科特色更加鲜明、人才培养能力持续增强、服务区域经济建设的能力增强。

可持续影响指标包括科研平台持续发挥作用期限≥10年、与企业长期合作。

服务对象满意度指标包括学科竞赛人员满意度≥90%、教学研究人员满意度≥90%。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97.9分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80≤自评分数<90分；中：60≤自评分数<80；差：自评分数<60）

（一）项目资金投入情况分析。

截至2019年底，理工大学实际支出资金2062万元，资金执行率为99%。其中，市财政安排的中央支持地方高校改革发展资金支出1420万元，资金执行率为100%；学校实际自筹资金支出642万元，资金执行率为97%，包括用于光电器件与先进通信技术创新平台项目建设支出205万元、用于面向学科需求的信息资源建设平台项目建设支出307万元、设备折旧成本和设备运维成本支出130万元。

学校严格按照财政部、教育部印发的《支持地方高校改革发展资金管理办法》的有关规定管理和使用该专项资金，对专项资金进行专户核算、专款专用、专项管理。2019年中央支持地方高校发展资金主要用于支持高校深化改革和内涵发展，加强教学实验平台、科研平台、公共服务体系建设等，进一步强化学校的办学优势和办学特色，提高教学水平和创新能力。

（二）绩效目标完成情况分析。

项目建设使教学科研实力得到提升，学科特色更加鲜明，人才培养能力持续增强，服务区域经济建设的能力增强。新增3个一级学科硕士点，分别是社会学（0303）、马克思主义理论（0305）、数学（0701）；我校胡章贵教授负责牵头的“非线性光学晶体波段拓展及其在重大应用中的关键科学问题研究”获批国家自然科学基金重大项目资助；国家杰出青年陈胜勇教授正式入职我校。年度指标全部完成。

1.产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：

（1）“发表SCI/EI/CSSCI论文数量”年度指标为80篇，实际完成93篇，达到预期指标。

（2）“发表高水平论文数量”年度指标为20篇，实际完成20篇，达到预期指标。

（3）“申请专利数量”年度指标为26项，实际完成29项，达到预期指标。

质量指标完成情况：

（1）“获得省部级以上科技奖励数量”年度指标为1~2项，实际完成2项，达到预期指标。

（2）“大学生竞赛中获三等奖及以上奖励数量”年度指标为12项，实际完成13项，达到预期指标。

时效指标完成情况：

（1）2年内“建设3—5个创新团队”：学校2年内建设了4个创新团队，其中“新型光电功能材料与器件创新团队”、“环境污染控制与废弃物资源化创新团队”2个团队入选2019年天津市创新人才推进计划重点领域团队；“纳米多孔材料创新团队”、“纳电子器件与集成技术创新团队”2个团队在2019年申报了天津市“131”创新型人才团队，目前正在审批阶段。

（2）2年内“引进培养1~2名全国知名青年学者”：光电器件与先进通信技术创新平台的2位青年学者苗银萍（40岁）和杨正春（36岁）入选天津市特聘教授，国家杰出青年陈胜勇教授正式入职学校，达到预期指标。

（3）1年内“新增3个一级学科硕士点”：2019年学校新增3个一级学科硕士点，分别是社会学（0303）、马克思主义理论（0305）、数学（0701），达到预期指标。

成本指标完成情况：

（1）“设备折旧成本”年度指标为≤100万元/年，实际为97.6万元/年，该成本指标的实际支出为学校2019年教学、科研所购专用设备计提折旧额。所需经费由学校自筹经费安排支出。

（2）“设备运维成本”年度指标为≤50万元/年，实际为32.4万元/年，该成本指标的实际支出为平台所在学院的设备维修费。所需经费由学校自筹经费安排支出。

（3）“专家指导以保证设备产出率”年度指标为1专家/5台，实际执行中做到所有贵重仪器设备都有具备相关经验的专家指导使用，保证设备得到充分利用，发挥设备最大潜能。

2.效益指标完成情况分析

经济效益完成情况：

“保证设备运行时间”年度指标为200个工作日，为满足教学科研任务的需求，设备正常运行时间超过200天，达到预期指标。

社会效益完成情况：

“整体提高学校办学水平和管理水平”年度指标为教学科研实力显著提升、学科特色更加鲜明、人才培养能力持续增强、服务区域经济建设的能力增强，达到预期指标。

可持续影响指标完成情况：

（1）“科研平台持续发挥作用期限”年度指标为≥10年，科研平台正在持续发挥作用，预计可以正常运行10年。

（2）“与企业合作程度”年度指标为长期合作，目前学校与多个企业保持长期合作。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

（1）“学科竞赛人员满意度”年度指标为≥90%，实际为90%，达到预期指标。

（2）“教学研究人员满意度”年度指标≥90%，实际为90%，达到预期指标。

三、发现问题及改进措施

为进一步加强中央支持地方高校改革发展资金的管理，市教委将配合财政部门把各单位绩效自评结果纳入考核因素，作为分配专项资金的重要参考，对绩效目标完成不好、执行进度较慢的单位，在专项资金分配时予以核减，切实提高财政资金使用效益。