## 自评表 (拟定)
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 南翠屏公园养管项目
市级主管部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市南翠屏公园管理所
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 875.5 |  | 10 | 9.7278 | 97.28% | 由于采购合同中标额与年初预算存在差异，设施零星维修实际支出也与年初预算有所调整，全年其他资金实际支出275.5万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 300 | 300 | 275.5 |  | — | — | 91.83%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.保障公园正常运行； 2.正常维护管理各类设施； 3.设施完好率90%以上； 4.群众满意率95%以上。 |  |  | 1.项目总体目标较好实现； 2.正常维护管理各类设施（养护绿地32万平方米、道路3.4万平方米、水体34万立方米、路灯、公厕等构筑物，做好安保、消防和保洁），各项设施完好率均达到90%以上； 3.项目财政资金执行率为100%； 4.群众满意率达到98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 绿地养护面积 | 32万平方米 | 32万平方米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 道路养护面积 | 3.4万平方米 | 3.4万平方米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 广场养护面积 | 7245平方米 | 7245平方米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 停车场养护面积 | 4600平方米 | 4600平方米 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 水体养护体积 | 34万立方米 | 34万立方米 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 绿地养管质量达标率 | 95% | 97% |  | 5 | 5
|  |  | 道路养管质量达标率 | 96% | 97% |  | 5 | 5
|  |  | 水体养管质量达标率 | 95% | 98% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 喷灌、喷泉、电柜、中水泵房等各类设施维修维护工作时间计划 | 3-10月 | 维修维护工作已在3-10月按时保质保量完成。 |  | 6.2 | 6.2
|  |  | 全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作 | 1-12月 | 全年安全管理、园容卫生管理、绿化养护工作已在1-12月全部完成预定目标任务。 |  | 6.3 | 6.3
|  | 成本指标 | 养管费预算（财政资金） | 600万元 | 600万元 |  | 5 | 5
|  |  | 养管费预算（其他资金） | 300万元 | 275.5万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 改善周边环境，有助于吸引社会投资 | 有效改善 | 持续的精细化管理下，保证南翠屏公园设施始终高质量运行，对周边区域综合竞争力提高起到促进作用。 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保持园容园貌干净整洁 | 效果显著 | 对园内道路、广场、绿化设施的日常扫保清理维护，保持园容园貌干净整洁，效果较明显。 |  | 5 | 4
绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 园区安全 | 治安满意度≥98% | 园内治安始终维持较高水平，年内未发生恶性治安事件，治安满意度达到100%。 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 园区环境 | 生态平衡 | 园内各生态要素实现生态平衡和生态系统的良性、高效循环，基本达到生态平衡。 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 植物、设施等永续利用，实现养管精细化管理 | 长期保障 | 得到长期保障 |  | 5 | 4
|  |  | 项目延续性 | 长期实施 | 长期实施 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5
|  |  | 便民服务满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7278
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王静 |  | 副科长 |  |  | 天津市南翠屏公园管理所 工程管理科
……
市级主管部门 |  |  | 财政归口管理处 |  |  | 财政预算绩效处
（公章） |  |  | （公章） |  |  | （公章）
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。