## 8自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 水文设施运行维护项目
市级主管部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水文水资源管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 547 | 547 | 546.9 | 10 | 10 | 99.98% | 结余0.1万元，已上缴财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 547 | 547 | 546.9 | — | — | 99.98%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护以及水文自动测报系统运行维护等维护工作。保证各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作，保证为水文水资源管理提供及时准确的技术数据。 |  |  | 完成了水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护以及水文自动测报系统运行维护等维护工作,保证了各系统的正常运行及数据的稳定采集，同时购置了高锰酸盐指数分析仪1台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水文基层测站设施日常维护数量 | 19个基本水文站 | 19个基本水文站 | 5 | 5
|  |  | 水资源监控能力建设系统运行维护数量 | 水位监测站维护288个断面，宝坻灌区流量监测站23处，水质自动监测站3处，热泵系统远传计量设施维护163套， 地下水监测站点设施维护387套 | 水位监测站维护288个断面，宝坻灌区流量监测站23处，水质自动监测站3处，热泵系统远传计量设施维护163套， 地下水监测站点设施维护387套 | 15 | 15
|  |  | 中小河流水文监测系统运行维护数量 | 55处水文监测断面 | 55处水文监测断面 | 5 | 5
|  |  | 水文自动测报系统运行维护数量 | 101处水文监测断面 | 101处水文监测断面 | 5 | 5
|  |  | 仪器设备购置 | 高锰酸盐指数分析仪1台 | 高锰酸盐指数分析仪1台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 86.32% | 5 | 4.32 | 水资源监控能力水文巡测及宝坻灌区流量断面巡检项目（服务期限为2020年5月29日至2021年5月29日），项目任务已完成，未组织验收，预计2021年7月底完成验收
|  | 时效指标 | 水文基层测站设施日常维护完成时间 | 2020年12月30日前 | 维护工作于2020年12月30日前完成 | 1 | 1
|  |  | 水资源监控能力建设系统运行维护完成时间 | 2021年5月29日前 | 运行维护工作于2021年5月29日前完成 | 1 | 1
|  |  | 中小河流水文监测系统运行维护完成时间 | 2020年12月30日前 | 维护工作于2020年12月30日前完成 | 1 | 1
|  |  | 水文自动测报系统运行维护完成时间 | 2020年12月30日前 | 维护工作于2020年12月30日前完成 | 1 | 1
|  |  | 购置高锰酸盐指数分析仪1台完成时间 | 2021年2月28日前 | 购置工作于2021年2月28日前完成 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 成本指标 | 水文基层测站设施日常维护成本 | ≤70.50万元 | 实际支出70.50万元 | 1 | 1
|  |  | 水资源监控能力建设系统运行维护成本 | ≤374.63万元 | 实际支出374.63万元 | 1 | 1
|  |  | 中小河流水文监测系统运行维护成本 | ≤31.91万元 | 实际支出31.91万元 | 1 | 1
|  |  | 水文自动测报系统运行维护成本 | ≤32.37万元 | 实际支出32.37万元 | 1 | 1
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪1台成本 | ≤37.59万元 | 实际支出37.49万元 | 1 | 1
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升水资源监控能力水平 | 保证2020年度系统稳定运行 | 通过维护，保障了水资源监控能力系统中288个地表水位监测断面、宝坻灌区23处流量监测站、3处水质自动监测站、163套热泵系统远传计量设施以及387套地下水监测站点的正常运转，确保了数据的正常采集及传输。 | 20 | 19.5 | 具备进一步提升的空间
|  | 可持续影响指标 | 提升水文数据支撑水资源管理水平 | 提供及时准确的技术数据，畅通率达95%以上 | 通过巡检维护，中小河流系统55处遥测站点和自动测报系统166处遥测站点的通信畅通率达到了96.98% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 水资源管理部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.82