## 9自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 彩票公益形象宣传费（中央专款）项目
市级主管部门 |  | 天津市体育局 |  | 项目实施单位 | 天津市体育彩票管理中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 850 | 850 | 610.8351 | 10 | 7.1863 | 71.86% | 受疫情影响部分媒体投放和落地公益活动延期，且项目需要在全部合同执行完毕后进行验收付款。截至2021年5月31日项目执行金额为754.48万元，执行率为88.76%
|  | 其中：中央补助 | 850 | 850 | 610.8351 | — | — | 71.86%
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.进行电视、广播、网络、户外、平面5种媒体投放工作，强化体育彩票公益公信力建设。 2.提升体育彩票美誉度和品牌影响力，围绕公益助学、全民健身、体彩吉祥物征集、相约体彩等主题开展各类公益品牌宣传推广活动。 3.进行天津体彩微信订阅号、服务号和微博3个渠道运营，强化新媒体渠道公益宣传力度。 |  |  | 1.完成了电视、广播、网络、户外和平面5种媒体投放工作，强化了责任、公益、公信为核心的品牌建设。 2.开展了健步行、大悦城落地活动、快乐操场、新长城助学、相约体彩、吉祥物征集、点亮健康中国、金手指大赛等公益品牌活动，使公益体彩品牌形象深入人心。 3.进行了天津体彩微信订阅号、服务号和微博三个自媒体渠道运营，强化了责任、公益、公信品牌宣传力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 电视广告投放数量 | 不少于1800次 | 1830次 | 4 | 4
|  |  | 广播广告投放数量 | 不少于3600次 | 4715次 | 4 | 3.88 | 设定指标按照刊例情况计算，后实施政府采购成本降低，且实际投放中选择了交通广播和音乐广播的最优组合，故投放次数增加。今后更加全面了解情况制定绩效指标
|  |  | 网络广告投放数量 | 不少于200次 | 202次 | 4 | 4
|  |  | 户外广告投放数量 | 1500块展板 | 1500块展板 | 4 | 4
|  |  | 《今晚报》专版数量 | 全年投放24个专版 | 每月2个专版，持续投放1年 | 4 | 4
|  |  | 自媒体渠道运营数量 | 3个 | 运营天津体彩微信订阅号、服务号和天津体彩微博共3个自媒体渠道 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 监播合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 媒体公益宣传投放时间 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-2021年6月 | 4 | 3 | 因2020年疫情原因，彩票市场休市，奥运会等赛事延期或休赛，为保证使用效益，电视台公益媒体投放延期至2021年6月
|  |  | 媒体公益宣传验收时间 | 2020年12月 | 2021-06-01 | 4 | 3 | 受疫情影响，公益媒体投放延期，项目正在进行中，待6月播出完成后实施项目整体验收
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 成本指标 | 媒体公益宣传投放费用 | ≤604.5万元 | 签订采购合同604.47万元，2020年实际执行501.59万元 | 5 | 5
|  |  | 新媒体公益宣传运营费用 | ≤15万元 | 签订采购合同14.83万元，2020年实际执行14.83万元 | 4 | 4
|  |  | 公益活动策划实施费用 | ≤230.5万元 | 公益活动策划实施费用230.5万元，2020年实际执行94.42万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 销量和公益金 | 全年实现销量25亿元，筹集公益金6.8亿元 | 全年实现销量28.75亿元，筹集公益金7.57亿元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票 | 实现目标 | 2020年天津体彩严格防疫、积极复工复产、推进责任彩票建设，强化公益体彩品牌影响力，通过总局中心责任彩票三级认证 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过各媒体投放提高曝光量，推动体育彩票公益、公信、责任为核心的公益品牌深入人心 | 实现目标 | 根据2020年第三方营销效果评估结果：产品营销、品牌推广及公益活动的满意度为90.9%，活动开展数量满意度为91.5%，活动类型丰富满意度为92%，提升了体育彩票品牌影响力、知名度和美誉度；通过各媒体投放提高了曝光量，年度媒体投放满意度为91.2% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 购彩者满意度 | ≥90% | 90.9% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.0663