## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 水西公园2020年度运营管理服务项目
市级主管部门 |  | 天津市城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市城市园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1174 | 1174 | 1174 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1174 | 1174 | 1174 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 养护标准达到天津市市级公园养护标准，养护面积共计140公顷。其中，绿化面积63.37公顷，包括乔灌木4.62万株、地被及水生3.77万平米、草坪50.22万平米；设施34.36公顷，包括园林建筑、厕所、园林小品（园灯、果皮箱、导游牌、圆桌椅、栏杆、井盖等）、园路及铺装场地、园艺设施、园林电器设施（主要为广播、监视系统、景观照明、电子屏、水泵、配电箱、变压器、电动门、派接柜等）；水体42.27公顷包括人工清除打捞漂浮物保持水体清洁。 |  |  | 1.园内植物长势良好，设施使用状态完好，水质达到地表水环境质量标准Ⅳ级，养护标准达到天津市市级公园养护标准。 2.环境优美，景色宜人、设施完善、服务周到，是市民休闲放松的理想选择，满足了人民群众日益增长的精神生活需求，全年共吸引游客87万人。公园共种植298个植物品种，8.39万株植物，起到了城市绿肺的作用，降低了污染影响，有效改善了生态环境，吸引了大量鸟类栖息，是“绿水青山就是金山银山”生态文明理念的生动实践。 3.公园兼具社会功能，管理方运用现有设施，组织开展了民法典宣传、反恐宣传等活动，并且是周边地区防灾避难的首选场所。 4.公园优美的景色有力提升了城市的品味和档次，对该区域经济社会发展起到了促进推动作用。 5.管理方用心精细的管理、细致周到的服务，赢得了游客的认可，顾客满意度调查结果显示，游客对公园的满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 养护绿地面积 | 63.37公顷 | 63.37公顷 | 10 | 10
|  |  | 养护设施面积 | 34.36公顷 | 34.36公顷 | 10 | 10
|  |  | 养护水体面积 | 42.27公顷 | 42.27公顷 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 养护标准 | 绿化一级养护标准 | 按照绿化一级养护标准，全年养护工作基本达标 | 10 | 9 | 存在部分草坪斑秃情况，需进一步加强养护
|  | 时效指标 | 运营期 | 2020年全年 | 2020全年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 运营成本 | 1174万元 | 1174万元 | 5 | 5
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 吸引大量游客，实现物业经营收益 | 年度吸引游客数量超过80万人次 | 2020年度共计接待87万人次游客，实现了物业经营收益 | 10 | 9 | 有进一步提升空间，下一步加强游客服务接待水平
|  | 社会效益指标 | 满足人民群众日益增长的精神生活 | 提高人民的获得感和幸福感 | 公园环境优美，景色宜人，设施完善、服务周到，成为市民休闲放松的理想选择 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 有效改善城市生态环境 | 养护灌木4.62万株、地被及水生3.77万平米、草坪50.22万平米 | 完成年度养护目标任务，降低了周边污染，改善了生态环境 | 10 | 9 | 植被覆盖率有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 净化美化环境，植物、设施等永续化利用，精细化管理 | 长期保障 | 2020年度公园植物、设施完好率达到95% | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97