## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 普通国省公路标志、标线养护项目
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输基础设施养护服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8354 | 8354 | 8354 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 8354 | 8354 | 8354 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成2230公里普通国省公路标志、标线养护管理工作。 2.按照养护施工规范、质量验收标准实施，保质、保量完成，确保设施服务水平到位。 3.养护施工及时投入使用，满足公众出行需求。 |  |  | 1.完成普通国省公路2230公里范围内（列养交通标志2.24万套，交通标线145万平方米）的日常养护工作。 2.按照养护施工规范、质量验收标准实施，路面标线保持清晰、无污染、无脱落，具有良好的可视性，发光标线保持良好的夜间视认性；交通标志保持无损坏、缺失，标志版面清晰，杆件齐整，内容准确。 3.养护施工及时，确保标志、标线功能正常使用，满足公众日常出行需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护公路里程 | 2230公里 | 2230公里 | 4 | 4
|  |  | 养护标志数量 | 2.24万套 | 2.24万套 | 3 | 3
|  |  | 养护标线数量 | 145万平米 | 145万平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 养护验收质量合格率 | 100% | 参照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），验收合格率100% | 3 | 3
|  |  | 养护验收标准 | 参照《公路养护工程质量检验评定标准》相关要求实施 | 参照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）规定对标志的反光膜逆反射系数、面色度性能、尺寸、净空高度、竖直度等；标线的长度、纵向间距、宽度、厚度、横向偏位、逆反射亮度系数等指标进行核查，均符合相关规定 | 4 | 4
|  |  | 养护实施标准 | 按照《公路养护技术规范》的要求实施 | 按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009)中9.2条要求，开展检查、保养维护和更新改造，每月进行不少于1次的经常性检查，加强养护维修和更新改造，满足外观质量、安装质量、技术性能等各项质量要求 | 4 | 4
|  |  | 标志标线制作、施划标准 | 按照《道路交通标志和标线》的规定实施 | 按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）规定对标志板及支撑件、发光膜、标线颜色、形状、设置位置等指标进行核查，均符合规定要求 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 时效指标 | 养护保障时间 | 2020年全年 | 2020年内完成 | 3 | 3
|  |  | 巡查时效 | 每月完成1次养护路段全覆盖巡查 | 组成4个巡查组，每月对2230公里养护路线的2.24万套标志及145万平米标线进行一次全覆盖巡查 | 3 | 3
|  |  | 日常巡查发现问题至完成时间 | 1月内完成 | 针对巡查结果编制阶段性养护任务单，保证1个月内对破损的标志和标线进行恢复 | 3 | 3
|  |  | 影响交通安全标线养护响应至完成时间 | 72小时内完成 | 标线养护72小时内完成率达到95% | 3 | 2 | 由于环保要求、天气原因等客观因素，致使个别养护任务未能及时完成；后续将加强应急预案及工期要求，确保按时完成养护工作
|  |  | 影响交通安全标志养护响应至完成时间 | 1周内完成 | 标志养护1周内完成率达到95% | 3 | 2 | 由于部分标志重新设计、标志基础养护等技术原因，致使个别养护任务未能及时完成；后续将加强应急预案及工期要求，确保按时完成养护工作
|  | 成本指标 | 养护成本 | ≤8354万元 | 8354万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 外购材料、设备租赁、人工劳务政采率 | 100% | 外购材料、设备租赁、人工劳务政采率达到100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善公路交通运行 | 提高国省级普通公路通行能力、改善车流行驶条件，营造安全、畅通的通行环境 | 通过对公路交通标志、标线的进行日常养护，达到了提高国省级普通公路通行能力、改善车流行驶条件，营造安全、畅通的通行环境的目标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 有机溶剂挥发性有机化合物（VOC）含量 | 符合《路面标线材料有害物质限量》（JT/T1326-2020）≤200（g/kg)规定 | 经检测，有机溶剂挥发性有机化合物（VOC）含量不超过200g/kg,符合《路面标线材料有害物质限量》规定 | 5 | 5
|  |  | 非道路移动机械设备环保标识 | 非道路移动机械设备按照有关规定办理信息编码登记达到100% | 在养护施工过程中加强环境保护工作，非道路移动机械设备按照有关规定办理信息编码登记率达到100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患率 | 100% | 通过日常养护，排查可能存在的安全隐患，发现问题，及时处理，100%消除安全隐患率 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 在施工过程中一定程度影响沿线其他道路的通行，今后将加强前期规划和施工管理，尽量降低负面影响
总分 | [5 empty] | 100 | 96