## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市邮政业信息监管系统运维项目
主管预算部门 |  | 天津市邮政管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市邮政业安全中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障市邮政业安全监管信息系统的正常运转，可持续为行政管理部门提供技术支撑，确保国家邮政局与市公安局等专线运行正常，为全市快递行业健康快速发展提供决策支持。 |  |  | 1、保障了市邮政业安全监管信息系统的正常运转，持续为行政管理部门提供了技术支撑，确保了国家邮政局与公安局等专线运行正常，为全市快递行业健康快速发展提供决策支持；2、年底由于受电力售电系统升级影响，电费支出无法做入账处理，造成21年剩余电费5.5万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 183 | 183 | 177.5 |  | 10 | 9.7 | 97% | 受年底电力售电系统升级影响，电费支出无法做入账处理，造成21年剩余电费5.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 183 | 183 | 177.5 |  | — | — | 97%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≤62台 | 62台 |  | 3 | 3
|  |  | 应用软件维护数量 | ≤5套 | 5套 | 5套/年 | 3 | 3
|  |  | 系统运维数量 | ≤42套 | 42套 | 42套/年 | 3 | 3
|  |  | 线路租用 | ≤6条 | 6条 | 6条/年 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥80% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统运维服务周期 | 1年 | 1年 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 信息系统软件运维费用 | ≤51.8万元 | 38.596万元 |  | 3 | 2.2 | 项目仍在持续推进，软件运维费用按21年实际发生额进行统计。截至2022年2月底前的实际完成38.596万元。
|  |  | 信息系统硬件运维费用 | ≤45万元 | 42.463万元 |  | 3 | 2.8 | 项目仍在持续推进，软件运维费用按21年实际发生额进行统计。截至2022年2月底前的实际完成42.463万元。
|  |  | 安全等级保护测评费用 | ≤40万元 | 55.82万元 |  | 3 | 2.1 | 21年等级保护测评费用支出包括20年此项费用的尾款19.8万元。导致21年等保费用实际支出超过成本指标值。
|  |  | 网络租赁费用 | ≤26万元 | 25.92万元 |  | 3 | 3
|  |  | 电费 | ≤15万元 | 9.5万元 |  | 3 | 1.9 | 受年底电力售电系统升级影响，电费支出无法做入账处理，造成21年剩余电费5.5万元。
|  |  | 维修 | ≤1万元 | 1万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 信息系统平稳运行，为保障寄递渠道安全提供决策支持，提高系统有效使用率 | 明显提升 | 明显提升 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 信息化系统平稳运行效率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马全峰 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市邮政业安全中心
| 蒋素红 |  | 管理岗八级职员 |  |  | 天津市邮政业安全中心信息技术科
| 朱茹凯 |  | 管理岗九级职员 |  |  | 天津市邮政业安全中心综合管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日