## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 魔术杂技品牌节目新创与杂技人才培养
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市杂技团
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2022年底排练出一台新节目，力争在天津演出20场。 |  |  | 已进行多场演出，观众反响较好
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 40 | 40 | 40 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家对剧本研讨 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 专家验收 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 演出完成时间 | 2022.12 | 2022.12 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 创作费 | ≤4万 | 4万 | 10 | 10
|  |  | 舞美及道具服装 | ≤13万 | 13万 | 10 | 10
|  |  | 人员等其他费用 | ≤23万 | 23万 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每场创作收入 | ≥8000元 | 8000元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 弘扬传统文化 | 传承杂技事业 | 传承杂技事业 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意率 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 100.0