## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 复排剧目传统鼓曲曲种专场演出
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市曲艺团
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:举办“鼓曲”演出4场，弘扬传统曲艺艺术，推动多项非物质文化遗产项目的发展，挖掘、整理、加工、提高传统作品，保持艺术的生命力。 |  |  | 通过复排与演出，挖掘、整理、加工、提高传统鼓曲曲种，丰富曲库；举办轻喜剧《情殇乌龙院》2场，鼓曲复排剧目专场近5场，汇集多个曲种、流派，极大程度展现传统鼓曲丰富内涵和多样形式，繁荣传统曲艺文化；弘扬传统曲艺艺术，推动多项非物质文化遗产项目的发展，挖掘、整理、加工、提高传统作品，保持艺术的生命力。现已完成全年任务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 30 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办专场演出 | ≥4场 | 5场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参加展演人次 | ≥50人次 | 60人次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 编剧 | ≤.6万元 | 0.6万元 | 2 | 2
|  |  | 运输、场地租赁等 | ≤5.1万元 | 5.1万元 | 2 | 2
|  |  | 排练及演出费等 | ≤9.6万元 | 9.6万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传费 | ≤7.8万元 | 7.8万元 | 2 | 2
|  |  | 舞美服装费等 | ≤6.9万元 | 6.9万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | ≥2万元 | 2.2万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高曲艺传承实力 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 提高曲艺传承的实力 | ≥4000人次 | 4000人次 | 3 | 3
|  |  | 提高曲艺传承的实力 | ≥1000次 | 1200次 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 促进我市曲艺事业发展 | ≥95% | 99% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0