## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中国艺术节等重大赛事和重大节庆日演出活动
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津北方演艺集团有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:本项目将支持院团参与以中国艺术节为主的重大赛事的演出，做强做大重大节庆日演出，以展演季形式呈现，将展演季做成天津城市文化优质内容展示平台、天津文化惠民观众盛会、天津文化创新运营示范案例和天津文化形象重要展示窗口。 |  |  | 已基本完成预期目标效果。为达到“天津城市文化优质内容展示平台、天津文化惠民观众盛会”的预期目标，特抓住黄金周节庆等重大节庆日的消费风口，筹备举办“欢乐五一黄金假日展演季”“蹦豆喜剧节”等演出季活动，深受天津观众欢迎。且本项目支持的天津评剧院出品的《革命家庭》这部优秀作品参选了第十三届中国艺术节，并获得了第十七届“文华奖”这个重大奖项。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 130 | 130 | 130 | 10 | 10 | 100.00 | 原计划2022年借助第十三届中国艺术节在津展演引领热度，引进本地及外地优秀演出作品10余部，以主题演出季的方式为天津本地观众带来一场演出盛会。但2022年反复无常的疫情造成演出市场一度停滞。2023年疫情得以控制，剧场逐渐开放，我们积极组织多个主题演出季，并且于2023年4月完成演出剧目的采购，完成目标130万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 130 | 130 | 130 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引进剧目 | ≥10部 | 3部 | 5 | 1.5 | 2023年4月完成采购展演季剧目11部，涉及话剧、戏曲、曲艺等多种形式。
|  |  | 引进场次 | ≥10场次 | 3场次 | 5 | 1.5 | 2023年4月完成采购展演季剧目17场次.
|  | 质量指标 | 演出上座率 | ≥60% | 61.05% | 10 | 10 | 展演季平均上座率在61.05%
|  | 时效指标 | 演出完成时效 | 2022年12月前完成所有演出计划 | 延期至2023年上半年完成 | 10 | 10 | 2022年全年只有7月8月两个月按照70%的防控规定开放了演出，只能将演出季计划推迟至2023年完成。
|  | 成本指标 | 大型剧目（制作或者演员有票房影响力） | 5-15万 | 未超过成本 | 10 | 10
|  |  | 小型剧目 | 1.5-5万 | 未超过成本 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益与社会效益相统一 | 经济效益与社会效益相统一 | 达成指标 | 10 | 10 | 展演季采购剧目均有盈利
|  | 社会效益指标 | 激励高品质文化内容，引进全国艺术精品荟萃天津。 | 激励高品质文化内容，引进全国艺术精品荟萃天津，强化天津戏剧大码头的当代价值。 | 达成指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续宣传我市优秀演艺作品 | 长期 | 达成指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.0