## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新创排新编评剧《杨柳青传奇》
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市评剧白派剧团
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按计划完成演出，成本控制在预算范围内。 |  |  | 该剧具有浓郁的地域特色，有较强的艺术感染力与吸引力2023年4月底前完成3场演出，上座率达到78%，观众满意度达90%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥3场 | 3场 | 10 | 10 | 截止2023年4月，完成演出3场
|  | 质量指标 | 演出上座率 | 较上年有效提高（排除不可抗力因素） | 较上年有效提高 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 2022年初对剧本进行进一步加工提高；预计2022年5月建组排练，2022年7月在海河剧院进行首演，至2022年完成3场演出。 | 2023年4月已完成3场演出 | 10 | 9 | 疫情原因，演出推迟，2023年4月前已完成3场
|  | 成本指标 | 成本费用 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 较上年有效提高（排除不可抗力因素） | 较上年有效提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 观众人次 | 较上年有效提高（排除不可抗力因素） | 较上年有效提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 传播推广中华戏曲文化 | 此剧立足于挖掘天津的历史文化，弘扬地域特色，表现天津本地的风土人情 | 此剧立足于挖掘天津的历史文化，弘扬地域特色，表现天津本地的风土人情 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | 较上年有效提高（排除不可抗力因素） | 较上年有效提高 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.0