## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 复排评剧《秦香莲》等
主管预算部门 |  | 天津北方演艺集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津评剧院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:立足于继承传统剧目，充分培养剧院接班人和青年人才力量，达到可持续性发展的理念。 |  |  | 立足于继承传统剧目，复排多部传统濒危剧目充分培养剧院接班人和青年人才力量，达到可持续性发展的理念。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 80 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成演出 | ≥10场 | 10场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥75百分比 | 75百分比 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底 | 2022年12月31日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本：创作费、舞美布景、服装道具 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10
|  |  | 排练演出费、运输交通、场租及设备租赁费 | ≤35万元 | 35万元 | 5 | 5
|  |  | 仓储费、演出消耗等业务费 | ≤25万元 | 25万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生效益 | ≥15万元 | 15万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续扩大项目影响 | 扩大影响力 | 扩大项目影响力 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0