## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业院校“鲁班工坊”建设项目
主管预算部门 |  | 天津百利机械装备集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津机电职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:建设鲁班工坊，满足信息技术专业国际化教学标准 |  |  | 完成了财政拨付资金量的鲁班工坊建设工作
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 75 | 10 | 5.00 | 50.00 | 市级资金到账75万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 150 | 150 | 75 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资源建设 | ≥10个 | 5个 | 10 | 5 | 市级资金只到账75万元
|  |  | 师资培训 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10
|  |  | 院校交流 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 | 市级资金只到账75万元
|  | 质量指标 | 项目建设合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝2022年内 | 2022年内 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≥150万元 | 75万元 | 5 | 2.5 | 市级资金只到账75万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 填补国外院校专业 | ＝1个 | 1个 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关媒体报道 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 77.5