## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金
主管预算部门 |  | 天津百利机械装备集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市机电工艺技师学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:1 购置机电一体化实训教学装置5套；2 制作活页式讲义1套、录制微课5个；3 完成10名专业骨干教室培训；4 完成1500人次技能培训；5 建设天津市课程思政加血研究示范中心并挂牌；6 搭建天津市技工院校课程思政综合管理平台；7开展师资培训和课程思政类比赛，形成天津市课程思政品牌效应。 |  |  | 提升专业人才培养质量，完善课程思政教育平台。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 246 | 246 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 246 | 246 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打造工学一体化实训教室 | ＝1间 | 1间 | 5 | 5
|  |  | 引进机电一体化实训教学设备 | ＝5套 | 5套 | 5 | 5
|  |  | 建设天津市课程思政教学研究示范中心-思政红色长廊 | ＝1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 建设天津市课程思政教学研究示范中心-研习工作室 | ＝1间 | 1间 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学生成绩合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 高级工技能等级认定合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成机电技术实训室硬件设备采购、安装、调试工作 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2 | 2
|  |  | 完成1500人次技能等级认定评价 | 2022年底 | 2022年底 | 3 | 3
|  |  | 完成课程思政教学研究示范中心建设 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 2
|  |  | 完成课程思政研究示范平台建设 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | ≤246万 | 246万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本专业毕业学生专业就业率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 带动技工院校专业教室课程思政的能力和水平 | 整体提升 | 整体提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 企业对本专业毕业生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 学生对课程思政融入效果的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%