## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中共天津市委党校二期新建项目-2022年预算
主管预算部门 |  | 中共天津市委党校 |  | 项目实施单位 | 中共天津市委党校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2022年底，完成质保期内维修、功能完善等工作，按合同约定支付总包单位、空调单位、监理单位工程款。 |  |  | 完成质保期内维修、功能完善等工作，按合同约定支付相关参建单位工程款5500万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及 改进措施
|  | 年度资金总额 | 5500 | 5500 | 5500 | 10 | 10 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5500 | 5500 | 5500 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | ≥8.95万平方米 | 9.04万平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 是 | 在计划时间内完成可研报告，取得批复。 | 5 | 5
|  |  | 招投标规范性 | 是 | 基本达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 84636.90万元 | 依据合同约定，完成5500万元工程款的支付。 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 经造价审核，按合同约定条款，符合支付条件。 | 15 | 15
|  |  | 建筑（工程）综合利用率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90.26% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0