## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津突发事件预警信息发布系统项目（二期）
主管预算部门 |  | 天津市气象局 |  | 项目实施单位 | 天津市突发公共事件预警信息发布中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:结合新形势、新要求，充分利用云计算、大数据、物联网等新技术，建设基于政务云架构的一级部署、两级管理、四级应用的新一代预警信息发布系统。提升预警信息发布能力、健全预警信息发布渠道；建设全流程实时监控、反馈评估和安全保障系统。扩建预警信息发布中心，建设基础支撑平台，为预警信息发布工作提供空间场所和基础软硬件支撑，最终实现“更广、更快、更准、更好用”的预警信息发布核心能力。 |  |  | 结合新形势、新要求，充分利用云计算、大数据、物联网等新技术，建设基于政务云架构的一级部署、两级管理、四级应用的新一代预警信息发布系统。提升预警信息发布能力、健全预警信息发布渠道；建设全流程实时监控、反馈评估和安全保障系统。扩建预警信息发布中心，建设基础支撑平台，为预警信息发布工作提供空间场所和基础软硬件支撑，最终实现“更广、更快、更准、更好用”的预警信息发布核心能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1300 | 1270.304839 | 10 | 9.77 | 97.72 | 财政批复后，依照实际签订合同金额支付，余下资金交回财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 1300 | 1270.304839 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | LED显示屏 | ＝50.63平方米 | 50.63平方米 | 5 | 5
|  |  | 坐席操作工作站 | ＝18个 | 18个 | 5 | 5
|  |  | 一体化机房 | ＝1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 数字音视频会商系统 | ＝1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 预警信息发布系统完善子系统个数 | ＝9个 | 9个 | 5 | 5
|  |  | 预警信息公众覆盖率 | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全年稳定运转率 | ≥90% | 98% | 5 | 5
|  |  | 预警信息全网短信发布速度 | ≥1600万人/小时 | 1600万人/小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目试运行时间 | 7月20日 | 7月20日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 系统建设 | ＝1300万元 | 1270.3万元 | 5 | 0 | 财政批复后，依照实际签订合同金额支付，余下资金交回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市突发事件应对能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预警信息发布能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人满意度 | ≥98% | 98% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 94.8