## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年-人影现代化建设经费
主管预算部门 |  | 天津市气象局 |  | 项目实施单位 | 天津市人工影响天气办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:加强云降水参数精细化方案和作业条件预报的本地释用工作，全面提高人工影响天气作业预报预警和作业条件分析能力，提升我市人工影响天气现代化水平，进一步发挥人工影响天气在气象防灾减灾的第一道防线作用，为我市经济社会发展及生态文明建设保驾护航。 ,目标2:完成高性能增雨作业飞机改装尾款支付。 |  |  | 1.引进云降水参数精细化方案和作业条件预报数值模式产品以及云微观探测资料集成在我市人影作业平台，提高了人影作业预报预警和作业条件分析、总结能力，提升了作业科学性和合理性，全面提高人影工作质量和效益。 2.支付部分高性能增雨作业飞机改装尾款。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 295 | 295 | 189.9 | 10 | 6.44 | 64.37 | 部分资金于2023年下拨。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 295 | 295 | 189.9 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设业务平台 | ＝1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 业务平台参数指标 | 国内先进技术 | 国内先进技术 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 平台试运行时间 | 2022年8月底前 | 已按时完成 | 5 | 5
|  |  | 平台建设完成时间 | 2022年12月底前 | 已按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 技术引进成本 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5
|  |  | 产品输出成本 | ≤20万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 飞机改装成本 | ≤245万元 | 139.9万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人影作业保障能力 | 提高作业科学性和合理性 | 提高人影作业预报预警和作业条件分析能力，提升科学作业和精准作业能力。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 业务平台持续发挥作用 | ≥10年 | 10年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业务人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 96.4