## 1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医疗保障政策能力提升
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障医疗保障政策运行科学性、有效性、合法性 |  |  | 医疗保障质量不断提升，稳步推进职工医保门诊共济保障机制改革，完善个人账户计入办法，实现个人账户家庭共济使用，有序开放居民医保三级医院门诊报销，居民医保报销比例进一步提高，综合施策减轻住院患者个人负担，医保制度体系不断完善，出台《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施的通知》，进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担，扎实推进长护险制度试点建设，指导商保公司建立”天津惠民保“。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75.28 | 75.28 | 65.19 | 10 | 8.66 | 86.60 | 新冠疫情影响医保业务评审论证会开展，以及招标竞价后结余部分资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 75.28 | 75.28 | 65.19 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专家评审 | ≥5次 | 13次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 重大行政执法决定合法性审查 | 全覆盖 | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 评审完成时间 | 2022年底前完成 | 2022年底 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 法律顾问费用 | ≤28万元 | 28万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善医疗保障政策 | 不断完善医疗保障政策 | 健全本市职工医保门诊共济保障机制，完善重特大疾病医疗保险和救助制度，调整优化意外伤害医疗费用报销制度，实施积极生育保险制度，不断巩固完善多层次医疗保障制度体系 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7

## 2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医保信息化建设专项
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过建设全国统一的医保信息平台，运用人工智能、大数据分析等技术手段辅助医保业务经办能力提升，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实提高医保信息化水平，提升广大人民群众在医保方面的获得感、满足感。 |  |  | 扎实推进医保标准化信息化建设，完成医保非标数据治理，非标率全部降至1%以下，医保信息平台一次性通过国家医保局项目终验，二期规划建设全面展开，“津医保”APP、”刷脸就医“等创新场景广泛应用，群众就医报销更加便捷
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2055.37 | 2055.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 新冠疫情影响医保信息化建设项目立项评审、招标建设进度
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 2055.37 | 2055.37 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | ≥1个 | 6个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥.9% | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统故障率 | ≤.1% | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤8小时 | 0小时 | 10 | 10
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 | 10分钟 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 机房和通信基础设施乡镇线路租赁 | ≤23328元 | 15368元 | 5 | 5 | 计量单位均为万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统访问量 | ≥10000万人次 | 16600万人次 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.0

## 3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合业务费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:单位办公业务正常运转，做好医保政策业务及干部培训，积极组织开展医保业务政策会议 |  |  | 机构全年运行正常，机关各项工作正常开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 218.12 | 218.12 | 186.584206 | 10 | 8.55 | 85.54 | 严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，同时受新冠疫情影响差旅费用结余部分资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 218.12 | 218.12 | 186.584206 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门运转数量 | ＝7个 | 7个 | 10 | 10
|  |  | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金到位时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备购置费用 | ≤19万元 | 18.13万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 | 通过局官网、微信公众号、广播电视等形式，广泛宣传医保政策，确保参保人员更加知晓医保政策。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6

## 4
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合业务费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金监督检查所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障单位正常运转，保障监督检查工作顺利进行。 |  |  | 能够保障单位正常运转，保障监督检查工作顺利进行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 49.1 | 49.1 | 48.128595 | 10 | 9.80 | 98.02 | 本项目已经完成，偏差原因为实际执行价格略有变动。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 49.1 | 49.1 | 48.128595 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 合同签订总数 | ≥2个 | 2个 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 安可打印设备正常使用率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 经费保障时效 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 预算支出总金额 | ≤49.1万元 | 48.1万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 机构正常运转 | 机构正常运转 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8

## 5
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 3+N集采及落实国家集采专项
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医药采购中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:支持2个京津冀“3+N”医药集中采购项目实施的工作经费。 |  |  | 顺利完成5个京津冀“3+N”医药集中采购项目。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 10.95116 | 10 | 4.38 | 43.80 | 偏差原因：2022年受疫情影响，部分线下会议改线上会议，导致费用减少。改进措施：2023年将按照工作计划正常开展项目。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 25 | 25 | 10.95116 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展集中采购项目数量 | ＝2个 | 2个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 降低医药产品价格 | 显著降低 | 显著降低 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤2022年 | 2022年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤25万元 | 10.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医药产品费用 | 显著降低 | 显著降低 | 15 | 15
|  |  | 减轻患者就医负担 | 显著降低 | 显著降低 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市医保局满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.4

## 6
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 运行经费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医药采购中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:维持中心正常运转 |  |  | 维持中心正常运转
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 39 | 39 | 15.26271 | 10 | 3.91 | 39.14 | 偏差原因：因机房建成时间比预计时间晚，且电费标准与测算标准存在差异，导致年初预算与实际支出产生偏差。改进措施：机房现已交付，可根据机房实际使用电量进行下年费用测算，减小偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 39 | 39 | 15.26271 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公软件维护数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 断网率 | ≤5% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 网络连通时间 | ≥12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤39万元 | 15.26万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保证中心正常运转 | 保证中心正常运转 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9

## 7
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合业务费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金结算中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障单位日常办公需求，确保机构正常运转。 |  |  | 根据年度预算资金安排，按时完成了采购计划，采购资产质量全部合格，保障了单位日常办公需求，提高了业务经办能力，确保了单位日常工作顺利开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.78943 | 10 | 9.95 | 99.53 | 项目已完成，偏差原因是政府采购网价格有小幅变动。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 45 | 45 | 44.78943 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按采购计划采购 | 按采购计划采购 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 采购资产质量合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时完成 | 2022年1月-12月 | 按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤45万元 | 44.79万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高业务经办能力 | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经办人员满意程度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.95

## 8
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 业务经办指导经费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:增强各级干部的政治理论、专业技能等综合素质，向机构、单位培训各类医保政策，确保政策及时落地。 |  |  | 按照中心整体教育培训安排，结合疫情防控形势，一是对中心系统处级领导干部和青年骨干开展专题培训，强化党性修养、法治思维和为民服务意识，增强工作本领，提高综合素质。二是向参保单位、协议机构等服务对象开展业务培训，做好宣传培训工作，确保惠民政策落实落地。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14.2 | 14.2 | 11.5375 | 10 | 8.13 | 81.25 | 因疫情原因，需结合疫情形势随时调整培训方案，控制培训会议数量，适时减少聚集性活动，因此培训支出有所减少
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 14.2 | 14.2 | 11.5375 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | 按照培训计划开展培训天数 | 4天 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 完成教育培训、考试 | ＝100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 培训时间 | 按照相关培训班的培训时间组织开展培训 | 于2022年9月按时组织开展中心系统处级领导干部及青年骨干专题培训班，共两期。 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 严格执行培训标准 | ≤500元/天 | 500元/天 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理和经办服务水平 | 党员干部政治素养得到提升，进一步推动党务与业务工作深度融合、解决“两张皮”问题 | 培训内容涉及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、“三个着力”重要要求、落实意识形态工作责任制、优化营商环境、新闻媒体沟通等。进一步提升干部综合素质和为民服务意识，增强工作本领，提高政策执行力，推动党建与业务的深度融合。 | 20 | 20
|  |  | 加快各类医保政策落地 | 向机构、单位培训各类医保政策，确保政策及时落地。 | 印发医保业务、政策宣传册，加强对参保单位、协议机构等服务对象开展业务培训，做好宣传培训工作，确保惠民政策落实落地。 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 98.1

## 9
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 荣誉功勋奖励获得者医疗补助经费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对符合救助条件的城乡居民参保人在2022年度发生的医疗费给予补贴 |  |  | 及时拨付荣誉功勋奖励获得者医疗补助共计4800万元
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4800 | 4800 | 4800 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 4800 | 4800 | 4800 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 外局数据 | 100% | 12 | 12
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 及时拨付 | 及时拨付 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | 历史数据 | 4800万 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 应保尽保 | 100% | 40 | 40
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 10
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 业务经办工作经费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津市医疗保障定点医药机构服务协议文本印刷费工作,目标2:完成新增定点医药机构评估工作,目标3:为办理医疗保险关系异地转移人员邮寄相关信息材料及根据个人申请邮寄医疗保险权益记录单 |  |  | 目标1：完成了天津市医疗保障定点医药机构服务协议文本印刷费工作。目标2：完成了新增定点医药机构评估工作。目标3：各分中心每日受理跨统筹转移业务，生成需邮寄的人员信息表及联系函，由市中心业务主管处室通过信息系统统一汇总，通过挂号信方式统一邮寄，按期与邮寄服务提供方结算费用，完成了年度工作目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 41.8 | 41.8 | 30.712681 | 10 | 7.35 | 73.48 | 邮寄费结余的原因：一、 lt;br gt;2022年 lt;br gt;实际经办 lt;br gt;业务 lt;br gt;数量 lt;br gt;少于 lt;br gt;预算数量。 lt;br gt;二、医保 lt;br gt;新系统上线 lt;br gt;后， lt;br gt;实现 lt;br gt;了 lt;br gt;跨省通办业务线上 lt;br gt;办理 lt;br gt;， lt;br gt;使 lt;br gt;邮寄数量减少。 lt;br gt;印刷费用结余的原因：一、印刷商实际报价低于预算金额，降低了印刷成本；二、受疫情影响导致评估频次下降，同时增加线上评估方式，降低了印刷数量。 lt;br gt;2023年度将进一步优化工作流程，提高预算准确率，提升资金使用效率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 41.8 | 41.8 | 30.712681 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | ≥8000册 | 9230册 | 5 | 5 | 按照市局《天津市医疗机构医疗保障定点管理办法》《天津市零售药店医疗保障定点管理办法》，依照天津市改善营商环境总体要求，符合条件的医药机构在自愿的前提下可随时提出申请，故新增机构数量增长较快，需及时增加协议文本印刷数量。
|  |  | 邮寄件数 | ≤3.47万件 | 1.68万件 | 5 | 5
|  |  | 完成评审、评估工作 | 按年度工作测算 | 全部达成预期指标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成印刷 | 完成印刷工作 | 全部达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 邮寄函件送达数 | 邮局邮寄结果数据回盘 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 形成评估报告 | 依据实际工作完成评估报告 | 全部达成预期指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 2022年底前完成印刷 | 全部达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 邮寄成功率 | 邮局邮寄结果数据回盘 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 印刷费用 | ≤10.8万元 | 9.77万元 | 5 | 5
|  |  | 不超于预算金额 | 万元 | 完成预期目标 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务能力 | 规范定点医药机构服务协议文本（天津市医疗保障定点医药机构服务协议文本印刷费） | 全部达成预期指标 | 13 | 13
|  |  | 提高工作效能 | 减少办理医疗保险关系转移的群众跑腿往来提供材料 | 全部达成预期指标 | 13 | 13
|  |  | 提升业务能力 | 规范定点医药机构新增准入评估工作 | 完成预期目标 | 14 | 14
总分 | [5 empty] | 100 | 97.4

## 11
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城乡居民基本医疗保险财政补贴
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:巩固参保率,目标3:实现基金收支平衡,目标2:稳步提高保障水平 |  |  | 实现了巩固参保率、提高保障水平和基金收支平衡的目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40000 | 40000 | 40000 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 40000 | 40000 | 40000 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数（人） | ≥5330000人 | 5337996人 | 3 | 3
|  |  | 各级财政补助标准（元） | ≥610元 | 611.69元 | 3 | 3
|  |  | 当年各级财政补助到位率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） | ≥95% | 102.2% | 3 | 3
|  |  | 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） | ≥70% | 85.7% | 3 | 3
|  |  | 重复参保人数（人） | 依实际测算 | 0 | 3 | 3
|  |  | 虚报参保人数（人） | 依实际测算 | 0 | 4 | 4
|  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比（%） | ≥66% | 74.2% | 4 | 4
|  |  | 参保人住院费用实际报销比（%） | ≥52% | 61.6% | 4 | 4
|  |  | 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推开 | 逐步推开 | 4 | 4
|  |  | 基金累计结余可支配月数（月） | 6-9个月 | 12.7个月 | 4 | 4
|  |  | 开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡 | 普遍开展 | 普遍展开 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 及时有效 | 及时拨付 | 及时拨付 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 补助金额 | 符合天津政策 | 符合天津政策 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助成效 | 相关参保人员及时享受补助 | 相关参保人员及时享受补助 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度（%） | ≥90% | 99.98% | 5 | 5
|  |  | 参保群众政策知晓度 | 普遍知晓 | 普遍知晓 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 12
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 业务经办购买服务
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为保障天津市医保基金安全，提升定点医药机构的医疗服务，按照天津市医疗保障定点医药机构医疗服务协议，按照委托第三方机构稽查检查计划分期分批开展对我市定点医药机构的专项检查工作。,目标2:通过明察暗访等形式，进一步强化医保经办窗口的服务意识，提高服务能力。 |  |  | 1.第三方机构已于2022年年底完成21家医疗机构专项检查工作，发现医疗机构存在分解住院、高靠收费、重复收费等违规行为，涉及医保金额共计348.86万元。2.通过2次明察暗访，进一步强化医保经办窗口的服务意识，提高服务能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27.8 | 27.8 | 27.274 | 10 | 9.81 | 98.11 | 询价报预算后，商家主动降价
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 27.8 | 27.8 | 27.274 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检查数量 | ≥20家次 | 21家次 | 6 | 6
|  |  | 完成明察暗访数量 | ≥2次 | 2次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 应结项目结项通过率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 6 | 6
|  |  | 综合评价评分 | ≥85分 | 85分 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 年度检查任务完成率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 6 | 6
|  |  | 按时完成率 | ＝100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤22.8万元 | 22.8万元 | 7 | 7
|  |  | 不超过预算资金 | ≤5万元 | 4.474万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否高效完成 | ＝100百分比 | 100百分比 | 13 | 13
|  |  | 服务满意度提升 | 提升服务水平，优化服务流程 | 100% | 13 | 13
|  | 可持续影响指标 | 医疗服务效率提高程度 | 通过对定点医药机构的检查，进一步规范医疗服务工作，保障天津市医保基金安全 | 100% | 14 | 14
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8

## 13
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津12393医疗保障热线
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:进一步畅通医保部门与广大群众的沟通联络渠道，与12345热线做好双号并行，为办事群众提供医疗保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。 |  |  | 天津12393医疗保障服务热线正式运营以来，完成了12393与12345双号并行，完善数据协同共享机制。通过热线渠道实现政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务，本着“数据多跑路，民众少跑路”的原则，最大程度解决群众困难，简化业务流程，提升经办服务能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 320 | 320 | 319.98 | 10 | 10.00 | 99.99
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 320 | 320 | 319.98 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接续人员数 | ≥50人 | 55人 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 质量 | 满足12345政务服务办对工单承办质量考核、提供服务保障考核 | 每月进行12345政务服务办对工单承办质量考核、提供服务保障考核 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 提供产品及服务的及时度和效率 | 满足12345政务服务办对接单时效考核、办结时效考核 | 每月进行12345政务服务办对接单时效考核、办结时效考核 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 不超过年度预算 | ≤320万元 | 319.98万元 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医保业务服务能力 | 一是加强对一线人员的业务培训，提升医保热线服务质量和水平；二是做好与国家局知识库及天津12345知识库的对接，及时更新业务知识、数据归集等工作；三是做好与天津12345热线双号并行工作。 | 定期会对一线人员进行业务培训，提升医保热线服务质量和水平，做好与国家局知识库及天津12345知识库的对接，及时更新业务知识、数据归集等工作，12393已与天津12345热线实现双号并行工作。 | 40 | 40
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 14
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 经办服务运行经费
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:1、用于医疗生育保险档案管理服务，包括档案存储、信息查询、销毁下架、运输、归档资料整理、数字化加工及相关一次性使用耗材，购买业务档案盒等，确保档案存储安全归档资料完整，通过数字化加工的方式，提高档案的查询利用。,目标5:5、中心于2019年3月转隶，一直与社保中心共用房屋（房屋所有权归属社保中心），同时，中心机关和部分分中心与社保中心共用食堂。随着业务与人员的增加，房屋使用面积已无法满足业务和办公需要，经医保局与机关事务管理局多次沟通协调，申请向机关事务管理局调剂配置部分相关用房，用于中心系统借用办公用房的水电物业费用、内控评估等项目、食堂餐费上涨等，确保中心系统业务高效推进。,目标4:4、用于系统硒鼓和A4纸的采买，由市中心统一采买配发，较少重复采买，按需分配，保证经办服务有序开展。,目标3:3、用于中心系统电脑、弱电（排除叫号机、电话、网络等）、家具、办公场所维修等，由市中心统一选取第三方公司进行维修维护的服务，21个区县的分中心只需根据实际需要提出维修需求，第三方公司上门服务，统一结算，大大增加了维修效率和维修成本，推动经办服务的高效开展。,目标2:2、用于工装的制作，医保中心为窗口单位，规范统一的着装，能强化文化凝聚力，增强员工的归属感，展现医保人员良好精神风貌，进一步提升经办服务水平。 |  |  | 档案方面：2022年支付中信仓储公司共计139988.32元，用于支付档案存储、信息查询、销毁下架、档案运输、一次性耗材购买等费用，确保档案归档资料的完整和查询利用，预算经费完成率为99.99%。2022年购买档案盒的费用共计30940元，用于各处室、分中心业务档案和文书档案资料的整理归档和存储保管，预算经费完成率为99.8%。 保障日常工作方面：保障了2022年度办公设备和弱电维修支付工作，保障了水电物业费和食堂餐费，保障了系统硒鼓和A4纸的采买工作，保障了2021年项目尾款支付工作 工装方面：工装按期制作完成，分中心工作人员按期完成换装，规范统一的着装，能强化文化凝聚力，增强员工的归属感，展现医保人员良好精神风貌，进一步提升经办服务水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 210.5 | 210.5 | 205.69817 | 10 | 9.77 | 97.72 | 因首次支付，未能对用电（水）量准确预估、对物价上涨因素估计过高。措施：结合往年使用情况，尽量做到精确预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 210.5 | 210.5 | 205.69817 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工装制作的数量 | ≥250人 | 263人 | 7 | 7
|  |  | 保障2021年项目尾款数量 | ≥2项 | 2项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工装制作质量 | 符合经办需求 | 符合 | 7 | 7
|  |  | 档案保存完好率 | ≥95 | 100 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 新增办公用房相关费用支出 | 及时支付 | 做到了及时支付 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤210.5万元 | 205.69817万元 | 7 | 7
|  |  | 工作制作成本 | ≤2400元每套 | 2292.25元每套 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经办能力 | 通过不断优化服务，保障档案、窗口、经办各项工作有序开展 | 完成，通过保障项目经费尾款，支持档案，办公用房，维修维护，工装等项目，经办能力得到了提升 | 40 | 40
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8

## 15
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 业务经办设备更新
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过更新中心经办服务和办公用台式计算机、笔记本电脑等各类办公设备和补充办公家具，保障中心业务工作有序开展。 |  |  | 更新了部分办公家具和办公设备，保障中心业务工作有序开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15.9 | 15.9 | 15.529 | 10 | 9.77 | 97.67 | 办公设备、家具预算单价金额与实际市场单价金额有偏差，导致实际执行金额小于预算金额。在以后的预算申报和执行过程中要严格按照相关政策标准并结合市场价格综合考虑。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15.9 | 15.9 | 15.529 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成情况 | 按照采购计划实施采购 | 已完成 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 质量合格情况 | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 按时完成率 | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 不超过预算资金 | ≤15.9 | 15.529 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用情况 | 及时发放到位 | 已完成 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用者满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8

## 16
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 医疗救助（中央彩票公益金）
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对符合救助条件的城乡居民参保人在2022年度发生的医疗费给予补贴 |  |  | 2022年拨付救助金额669万元，医疗救助对象人次规模达到年度指标，符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率＞99%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 669 | 669 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 | 669 | 669 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 外局数据 | 完成年度指标 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 | ≥99% | 大于99% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 市域内“一站式”即时结算覆盖地区 | 不低于上一年 | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | 历史数据 | 669万元 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 有效缓解 | 40 | 40
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0

## 17
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城乡居民基本医保财政补贴
主管预算部门 |  | 天津市医疗保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市医疗保障基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:巩固参保率,目标3:实现基金收支平衡,目标2:稳步提高保障水平 |  |  | 实现了巩固参保率、提高保障水平和基金收支平衡的目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2446.9 | 2446.9 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 2446.9 | 2446.9 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数（人） | ≥5330000人 | 5337996人 | 3 | 3
|  |  | 各级财政补助标准（元） | ≥610元 | 611.69元 | 3 | 3
|  |  | 当年各级财政补助到位率 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） | ≥95% | 102.2% | 3 | 3
|  |  | 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率（%） | ≥70% | 85.7% | 3 | 3
|  |  | 重复参保人数（人） | 等于零人 | 0 | 3 | 3
|  |  | 虚报参保人数（人） | 等于零人 | 0 | 4 | 4
|  |  | 参保人政策范围内住院费用报销比（%） | ≥66% | 74.2% | 4 | 4
|  |  | 参保人住院费用实际报销比（%） | ≥52% | 61.6% | 4 | 4
|  |  | 实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革 | 逐步推开 | 逐步推开 | 4 | 4
|  |  | 基金累计结余可支配月数（月） | 6-9个月 | 12.7个月 | 4 | 4
|  |  | 开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡 | 普遍开展 | 普遍开展 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 及时有效 | 及时拨付 | 及时拨付 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 补助金额 | 符合天津政策 | 符合天津政策 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助成效 | 相关参保人员及时享受补助 | 相关参保人员及时享受补助 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度（%） | ≥90% | 99.98% | 5 | 5
|  |  | 参保群众政策知晓度 | 普遍知晓 | 普遍知晓 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0