## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年引滦流域横向生态补偿资金（第二期）
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局财务处（审计处）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障引滦流域横向生态补偿工作，2个跨界断面化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷4项指标年均值达到Ⅲ类水质标准，且月均值达到Ⅲ类水质标准的月份比例分别达到90%以上，或年均值达到Ⅱ类水质标准。 |  |  | 保障了引滦流域横向生态补偿工作，2个跨界断面化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷4项指标年均值达到Ⅲ类水质标准，且月均值达到Ⅲ类水质标准的月份比例分别达到90%以上，或年均值达到Ⅱ类水质标准。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 9000 | 10 | 9.00 | 90.00 | 总氮指标未达到考核目标
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 10000 | 10000 | 9000 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿资金依据的考核跨界断面数量 | ＝2个 | 2个 | 10 | 10
|  |  | 补偿资金依据的考核水质指标数量 | ＝5个 | 5个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 拨付率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 水质类别考核达标月份比例 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 总氮考核指标年均浓度 | 较2021年实现下降 | 总氮指标较2021年未实现下降 | 5 | 0 | 总氮指标未达到考核目标
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补偿资金 | ≤10000万元 | 9000万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障引滦入津入境水质 | 引滦入津入境水质改善或保持稳定 | 引滦入津入境水质改善或保持稳定 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金拨付对象 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.0