## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市PM2.5和O3污染协同防控综合解决方案
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局财务处（审计处）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展2022年天津市PM2.5和O3污染成因的综合分析，动态识别关键前体物主要来源，明确天津市PM2.5和O3污染重点行业，制定科学性、针对性、操作性强的天津市PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”综合解决方案，针对重点行业编制PM2.5与O3污染协同防治“一行一策”方案，为天津市PM2.5和O3的协同管控提供精细化技术支撑。 |  |  | ①从关键前体物识别、气象条件影响与区域传输等方面开展了天津市PM2.5和O3污染成因综合分析；②基于PMF模型，获得了天津市O3主要前体物来源解析结果，提出了针对性强、可行有效的重点行业强化管控技术对策；③基于颗粒物成分观测数据与预测预报，提出了秋冬季PM2.5深度治理建议，开展了重污染过程跟踪研判与应急预案实施效果评估等工作，2022年形成25期跟踪分析专报，为重污染天气应对工作提供及时有效的科技支撑；④制定了一份科学性、针对性、操作性强的PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”综合解决方案；⑤制定了一份天津市典型 VOCs 排放行业(石油化学业、包装印刷业与工业涂装业)“一行一策”综合减排方案。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 140 | 140 | 139.8 | 10 | 9.99 | 99.86 | 政府采购招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 140 | 140 | 139.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天津市PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”综合解决方案 | ＝1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 天津市典型行业PM2.5与O3污染协同防治“一行一策”与重点区域“一区一策”方案 | ＝1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年1-4月：综合开展天津市PM2.5和O3污染成因分析，识别复合污染关键来源，明确PM2.5与O3协同管控方向； 2022年5-10月：以改善目标和环境容量为约束条件，利用相对增量反应活性、经验动力学模拟（EKMA曲线）、NMHC与NOx比值等方法，结合典型污染源颗粒物与VOCs实际采样分析获得排放特征，结合受体模型、机器学习与源追踪模式等技术手段识别天津市臭氧传输路径和重点行业； 2022年11-12月：基于以上研究结果，提出天津市PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”综合解决方案，编制天津市PM2.5与O3污染协同防治“一行一策”方案。 | 按时间要求完成项目工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资 | 总成本控制在140万元，在线VOC采集分析费22.8元/个？小时；在线PM2.5组分采集分析费20.5元/个？小时；环境PM2.5手工采集和分析费2140元/个 | 总成本139.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为PM2.5与O3协同管控提供技术支撑 | 社会环境效益显著 | 为天津市精准开展PM2.5和O3污染协同防控，提升大气污染防治的科学性、精准性和有效性，实现环境空气质量持续改善提供了科学依据和技术支撑. | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 成果应用部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0