## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:提升全市放射性核素识别及核素定量分析能力，强化辐射事故污染预警能力，为我市妥善应对环境突发事件提供技术支持，降低污染事件对环境质量的影响。 |  |  | 提升我市放射性核素识别及核素定量分析能力，强化辐射事故污染预警能力，为妥善应对环境突发事件提供技术支持。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 193.3 | 193.3 | 192.645 | 10 | 9.97 | 99.66 | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 193.3 | 193.3 | 192.645 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置便携式核素识别仪、环境应急监测无人机等设备 | 2台套 | 2台套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 购置仪器设备验收合格率 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成仪器设备采购 | 12月1号前 | 12月1号前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 仪器设备购置费用 | ≤193.3万元 | 192.645万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过购置便携式核素识别仪，提升环境辐射应急监测的分析水平；购置环境应急监测无人机，满足环境应急工作的实际需要，提升应急监测能力 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ＝1 | 1 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.0