## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年天津市污染源监测体系运行保障项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局财务处（审计处）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津市排污单位自行监测工作监督检查、社会化生态环境监测机构的监督管理、环境应急监测能力考核的工作任务，通过质量核查，加强我市生态环境监测机构的监督管理工作，提高我市环境监测机构数据质量，严防弄虚作假；通过对我市各区环境应急监测能力的考核，形成长效机制，不断完善应急监测能力，及时、准确应对可能出现的各种突发环境事件 |  |  | 1、排污单位自行监测及信息公开技术服务 编制企业自行监测信息公开报告，完成了24家企业自行监测数据质量、自动监控运维质量进行抽查，督促排污单位按照相关法规和监测标准规范，科学制定监测方案，开展自行监测。 2、天津市社会化生态环境监测机构开展质量抽查 年初制定我市社会化生态环境监测机构质量抽查方案，根据方案实施现场抽查，并将检查结果情况汇总总结，并将检查结果向社会公开通报。对检查中发现的弄虚作假，且证据确凿的，整理相关资料交由有关部门严肃处理。 3、天津市环境应急监测能力评估 结合我市环境应急工作的实际情况和历史数据进行项目需求分析，并开展项目调研工作，确定本次工作的委托方，并制定工作方案、制定考核办法；对各区应急监测体系建设情况、应急监测演练开展情况、处理突发环境事件的现场应急监测采样、分析水平及后勤保障情况等内容进行考核。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 42.8 | 10 | 9.51 | 95.11 | 政府采购招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 45 | 45 | 42.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成排污单位现场帮扶检查。 | ＝24家 | 24家 | 5 | 5
|  |  | 提交企业自行监测信息公开情况月报、生态环境监测机构数据质量核查报告。 | ≥13份 | 13份 | 5 | 5
|  |  | 对我市各区环境应急监测能力进行考核。 | ＝16区 | 16区 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 天津市已核发排污许可证企业自行监测平均公布率。 | ≥90% | 97.6% | 10 | 10
|  |  | 16个区生态环境监测机构编写内部质量控制计划、质量监督计划完成率。 | ≥90% | 93.8% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每月对纳入自行监测平台的企业自行监测开展情况进行人工网络巡查。 | ≥1次/月 | 1次/月 | 3 | 3
|  |  | 完成社会化生态环境监测机构抽查工作。 | ≥1次/年 | 1次/年 | 3 | 3
|  |  | 完成市区16个区监测中心的应急能力考核工作。 | ≥1次/年 | 1次/年 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 开展排污单位自行监测巡查及运营评估服务工作。 | ≤23.5万元 | 22.36万元 | 2 | 2
|  |  | 开展生态环境监测机构质量监督管理服务工作。 | ≤16.41万元 | 15.6万元 | 2 | 2
|  |  | 开展环境应急监测能力考核服务工作。 | ≤5.09万元 | 4.84万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展现场帮扶指导及每月人工网络巡查，提高我市排污单位自行监测水平，落实企业自行监测业信息公开主体责任，提升企业自行监测平均公布率和完成率。 | 有效提升 | 每月将公布率及存在问题通报各行政区，结合现场帮扶检查；进一步规范我市排污单位自行监测行为，指导排污单位有序规范开展自行监测，提高自行监测数据每月将公布率及存在问题通报各行政区，结合现场帮扶检查；进一步规范我市排污单位自行监测行为，指导排污单位有序规范开展自行监测，提高自行监测数据质量及时效。质量及时效。 | 10 | 10
|  |  | 通过抽查社会化生态环境监测机构，规范我市生态环境监测机构监测行为，从而提高环境监测机构数据质量。 | 有效提升 | 通过开展<br>4<br>期技术指导培训，结合大数据抽查社会化生态环境监测机构，规范我市生态环境监测机构监测行为，提升监测人员能力水平和质控意识，从而提高环境监测机构数据质量。 | 10 | 10
|  |  | 通过对16个区监测中心的应急能力进行考核，从而提高我市突发环境事件应急监测应对能力。 | 有效提升 | 通过对全市<br>16<br>个区环境监测中心应急能力进行了全面评估，各区均做了积极准备，对照应急能力建设评估内容，对应急监测工作进行了梳理，及时补充了部分应急监测仪器和防护设施，规范本区的应急监测组织管理体系，完成既定的应急监测专项演练和人员培训任务，应急能力均得到不同的提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市生态环境局服务满意 | 1 | 满意度100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5