## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年天津市土壤生态及物理因素环境质量监测
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:掌握全市土壤、生态环境质量和农村环境质量状况，满足国家和我市对生态环境质量考核工作的要求，为全市生态环境质量改善提供科学依据和技术支持。掌握城市区域、道路交通和功能区声环境质量状况，满足国家和我市对环境质量监测考核指标的要求；通过辐射环境质量监测工作的开展，强化辐射事故污染预警能力，为我市辐射环境本底水平调查提供基础数据，提升辐射环境管理水平。 |  |  | 掌握全市土壤、生态环境质量和农村环境质量状况，满足上级部门对生态环境质量考核工作的要求，为我市生态环境质量改善提供技术支持。掌握城市区域道路交通和功能区声环境质量状况，满足国家和我市对环境质量监测考核指标得要求；通过复试环境质量监测工作的开展，强化辐射事故污染预警能力，提升辐射环境管理水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 204.6 | 204.6 | 193.293821 | 10 | 9.45 | 94.47 | 受疫情影响，导致本项目部分培训费、差旅费、劳务费以及其他交通费未支出；强化预算管理与执行水平
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 204.6 | 204.6 | 193.293821 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获取监测数据 | ≥5.5万条 | 61320条 | 10 | 10
|  |  | 完成监测报告 | ≥35份 | 40 | 5 | 5
|  |  | 购置BK振动校准器、BK数采仪（包括软件及配件） | 2台套 | 2台套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 出具的监测数据合格率 | ＝1 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开展辐射环境监测 | ≥200次/年 | 200次/年 | 5 | 5
|  |  | 完成仪器设备采购 | 9月30号前 | 9月30号前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 开展辐射环境监测工作、仪器设备购置费用 | ≤204.6万元 | 193.293821万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实污染防治攻坚战、生态环境网络建设。提升生态文明，及时掌握全市生态遥感、农村及县域环境状况。不断推动天津市生态、农村及县域环境质量改善；通过开展辐射环境监测、声环境质量状况监测与土壤质量考核等工作，强化辐射事故污染预警能力，为我市环境本底水平调查提供基础数据，提升提升噪声与振动监测能力与土壤、生态、辐射环境管理水平。 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态环境局核与辐射安全监管处、自然生态处、土壤处、科监处、综合处 | ＝1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 设备使用人员满意度 | ＝1 | 1 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5