## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年度天津市推进“无废城市”建设项目
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局财务处（审计处）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津市2022年度四个季度废弃电器电子产品处理四季度审核工作并出具审核报告，公正客观、如实审核3家拆解企业废弃电器电子产品无害化处理种类和数量，确保废弃电器电子产品回收处理基金使用安全,目标4:以开展培训为抓手，切实提高我市工作人员业务水平；以开展宣传为契机，将塑料污染治理逐步深入群众心中,目标3:研究制定出一套适合天津市的塑料污染治理评价体系，并根据此套体系对2022年度重点任务开展评价,目标2:编制《天津市废弃电器电子产品拆解处理审核手册》，明确扣减情形，强化企业拆解技术，规范审核流程和审核标准，进一步提升审核准确性 |  |  | 1.根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019 年版）》，公正客观、如实审核3家拆解企业废弃电器电子产品无害化处理种类和数量，完成天津市2022 年度四个季度废弃电器电子产品处理四季度审核工作并出具了4套审核报告，确保了废弃电器电子产品回收处理基金使用安全。 2.分析近3年各企业在 "四机一脑" 拆解的总体情况、扣减情形、扣减数量、扣减比例等情况以及调研汇总相关先进地区审核结果情况，在开展废弃电器电子产品拆解处理典型问题的基础上，编制了《天津市废弃电器电子产品拆解处理审核技术手册》，明确扣减情形，强化企业拆解技术，规范审核流程和审核标准，进一步提升了审核准确性。 3.结合现场调研和访谈，开展天津市塑料污染治理调研工作，构建了一套符合天津市实际、规范合理的塑料污染治理分级评价体系，编制了《天津市塑料污染治理评价体系研究报告》，并根据此套体系对2022 年度重点任务进行了评价，编制了《2022年度天津市塑料污染治理重点任务完成情况评估报告》。 4.针对2022年度我市塑料污染治理重点工作，围绕塑料回收、处置、再生技术等内容，凝练出操作性强、规范严谨的技术手册，编制完成《2022年度天津市塑料污染治理培训技术手册》，开展培训和宣贯3次，提高了我市工作人员业务水平，将塑料污染治理逐步深入群众心中。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 118 | 10 | 9.83 | 98.33 | 政府采购招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 118 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《天津市废弃电器电子产品处理审核报告》 | ＝4套 | 4套 | 2 | 2
|  |  | 《天津市废弃电器电子产品拆解处理审核手册》 | ＝1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 废弃电器电子产品处理审核企业数量 | ＝3家 | 3家 | 2 | 2
|  |  | 塑料污染治理评价体系研究报告 | ＝1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 2022年度天津市塑料污染治理重点任务完成情况评价报告 | ＝1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 开展塑料污染治理相关培训 | ＝2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 开展塑料污染治理相关宣传活动 | ＝1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 2022年度天津市塑料污染治理培训手册 | ＝1套 | 1套 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 《天津市废弃电器电子产品处理审核报告》满足生态环境部要求。 | 《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》 | 《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》 | 3 | 3
|  |  | 《天津市废弃电器电子产品拆解处理审核手册》专家评审通过率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 《塑料污染治理评价体系研究报告》专家评审通过率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 开展2022年度天津市塑料污染治理重点任务完成情况评价 | 出具《2022年度天津市塑料污染治理重点任务完成情况评价报告》 | 出具了《2022年度天津市塑料污染治理重点任务完成情况评价报告》 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 天津市废弃电器电子产品处理审核报告 | 每季度 | 每季度 | 2.5 | 2.5
|  |  | 《天津市废弃电器电子产品拆解处理审核手册》 | 2022年12月31日 | 2022年11月16日 | 2.5 | 2.5
|  |  | 制定塑料污染治理评价体系，开展塑料污染治理相关培训和宣传活动 | 2022年12月31日 | 2022年11月16日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 废弃电器电子产品处理审核项目 | ≤65.5万元 | 64.5万元 | 5 | 5
|  |  | 2022年度天津市塑料污染治理综合服务 | ≤54.5万元 | 54.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强我市废弃电器电子产品拆解企业的规范管理和日常监管能力 | 满足 | 满足 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 废弃电器电子产品处理企业 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 塑料污染治理联席会各成员单位 | ≥80% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 塑料污染治理宣传培训对象 | ≥80% | 100% | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8