## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境质量状况调查评估
主管预算部门 |  | 天津市生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市生态环境局财务处（审计处）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成双城屏障区大气、水质环境质量调查，完成双城屏障区植物、鸟类调查。 |  |  | 1、完成双城屏障区土地利用状况、空气、地表水、鸟类、植物以及碳储量情况调查和评估；2、 完成《2022 年天津市双城 中间绿色生态屏障区生态环境质量状况调查评估报告》。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 24.85 | 10 | 9.94 | 99.40 | 政府采购招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 25 | 25 | 24.85 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成双城屏障区大气、水质环境质量调查评估以及植物、鸟类等生物资源调查 | 布设6个环境空气监测点位、 7个水质断面、60个植物样方、8条鸟类样线， | 已布设 6 个环境空气监测点位、 7 个水质断面、60个植物样方、8 条鸟类样线 | 10 | 10
|  |  | 天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境质量状况调查评估报告 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目通过专家评审及生态环境局验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目全部内容完成时间 | 2022年底前 | 2022年底前完成项目全部内容 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 24.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 天津市双城中间绿色生态屏障区生态环境质量状况调查评估覆盖面积 | 736平方公里 | 736 平方公里 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 成果报告使用人员整体满意度得分 | ＞95分 | 99分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9