## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 金审工程（三期）项目
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:显著提高审计大数据综合分析能力，逐步实现对我市财政、金融、社保等行业部门与审计业务相关数据的集中分析，提升审计效率和审计质量。 |  |  | 本年度我局金审工程（三期）项目顺利通过项目终验，各应用系统全部投入使用且运行情况良好，较好地完成了年初预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 562.5 | 554.6396 | 10 | 9.86 | 98.60 | 该项目已实施招标程序，招标价格在预算合理区间。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 562.5 | 554.6396 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化项目建设数量 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 业务系统全面实现国产化替代 | ＝18月 | 25月 | 10 | 0 | 由于审计署对金审工程（三期）项目实施全面国产化改造，我局获市委网信办批复后，进行金审工程（三期）项目建设及部署，因此实现国产化替代时间为25个月。
|  | 成本指标 | 本年度支出 | ≤562.5万元 | 554.64万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统对审计项目的支持度 | ≥90% | 95% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计人员对项目完成情况满意率 | ≥80% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89.86