## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 数字档案室系统经费
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:建设数字档案室系统，提高审计文件、审计项目等各类档案的接收率，提高多人利用档案效率，节约时间成本。 |  |  | 已初步建成行政公文归档系统，正在建设审计项目归档系统，预计年底完成项目验收和国家测评。目前完成工作量75%，一定程度上提高了运行效率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.95 | 10 | 9.99 | 99.90 | 该项目实施政府采购，招标价格在合理压缩区间。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 49.95 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ＝1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 71.25% | 8 | 6 | 该系统分两部分功能，已开发完成行政公文归档部分，审计业务归档部分正在开发，尚未验收，预计年底前整体验收。
|  |  | 系统故障率 | ≤10% | 0% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 24小时 | 12小时 | 8 | 8
|  |  | 系统故障修复处理时间 | 120分钟 | 60分钟 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 系统采购成本 | ≤50万元 | 49.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检索时间占原来需要时间比例 | ≤90% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.99