## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年天津检察系统技术信息化运维项目
主管预算部门 |  | 天津市人民检察院 |  | 项目实施单位 | 天津市人民检察院机关服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:调查我院的运维管理现状，制定IT运维服务管理规划和策略,目标3:规范运维服务过程，确保达到服务目标,目标2:通过明确构建运维管理体系，提高履职能力 |  |  | 明确运维管理规划和策略，完成2022年检察信息化运维及维保，今年重点针对运维工作进行规范化管理，提升了运维满意度及系统可用率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 984.5 | 984.5 | 977.9417 | 10 | 9.93 | 99.33
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 984.5 | 984.5 | 977.9417 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ＝436台/套 | 436台/套 | 10 | 10
|  |  | 软件维护数量 | ＝11套 | 11套 | 5 | 5
|  |  | 覆盖单位数量 | ＝21家 | 21家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维响应时间 | ＜30分钟 | 20分钟 | 5 | 5
|  |  | 终端问题解决时间 | ＜12小时 | 10小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 监理服务项目成本 | ≤24.5万元 | 22.8万元 | 5 | 5
|  |  | 投资预算控制 | ≤960万元 | 955.1万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全技术保障稳定性 | ≥98% | 98% | 15 | 15
|  |  | 群众对运行的信息化服务投诉数 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.9