## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
填报部门（盖章）：
项目名称 |  | 全国检察机关统一业务应用系统2.0运行环境建设项目（一期）（第三批）
主管预算部门 |  | 天津市人民检察院 |  | 项目实施单位 | 天津市人民检察院机关服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障天津市人民检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0运行环境建设（一期）项目能够按照预定计划执行 |  |  | 已按照预定计划完成天津市人民检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0运行环境建设（一期）项目实施
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 94.564 | 94.564 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 94.564 | 94.564 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖全市检察机关数量 | =20个 | 20个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 促进检察官办案效果 | 显著改善 | 显著改善 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照项目进度开展相关审批程序 | 按进度审批 | 已按照进度完成审批 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≦94.57万元 | 94.564万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升检察官办案效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8 | 还需进一步做好系统培训和运维工作
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
分管院领导（签字）： 部门负责人（签字）： 填表人（签字）：