## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
填报部门（盖章）：
项目名称 |  | 信息化项目运维监理（中央）（系统）
主管预算部门 |  | 天津市人民检察院 |  | 项目实施单位 | 天津市人民检察院机关服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全市各级检察机关信息化项目提供全年运行提供质量、风险以及沟通协调的监督和咨询服务，保障全市各级检察机关信息化项目高效、平稳运行。 |  |  | 监理机构对各分院、基层院的检察业务应用系统1.5、统一业务应用系统2.0、视频会议、网络安全等运维情况以及运维制度建设和执行情况，进行了现场检查，并形成了监理工作报告，同时对市院的运维工作实施情况，运维保障情况进行检查。有力保障全市各级检察机关信息化运维项目平稳运行
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 24.65 | 24.65 | 24.35 | 10 | 9.9 | 98.78% | 截止到2023年4月，项目均按照监理合同要求正常执行。 由于招标后实际中标价格小于预算价格，造成预算与执行数偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 24.65 | 24.65 | 24.35 | — | — | 98.78%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖单位数量 | =21套 | 21 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 监理服务时限 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监理服务费 | ≦24.65万元 | 24.35 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全市检察机关信息化运维保障能力 | 有效保障 | 通过对运维工作的监督管理，使得办公办案各业务系统更加稳定、可靠。 | 30 | 28 | 还需进一步督促和检查运维方的日常运维工作和巡检工作，保障系统更加稳定、可靠。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9
分管院领导（签字）： 部门负责人（签字）： 填表人（签字）：

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
填报部门（盖章）：
项目名称 |  | 信息化项目运维监理（中央）（系统）
主管预算部门 |  | 天津市人民检察院 |  | 项目实施单位 | 天津市人民检察院机关服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全市各级检察机关信息化项目提供全年运行提供质量、风险以及沟通协调的监督和咨询服务，保障全市各级检察机关信息化项目高效、平稳运行。 |  |  | 监理机构对各分院、基层院的检察业务应用系统1.5、统一业务应用系统2.0、视频会议、网络安全等运维情况以及运维制度建设和执行情况，进行了现场检查，并形成了监理工作报告，同时对市院的运维工作实施情况，运维保障情况进行检查。有力保障全市各级检察机关信息化运维项目平稳运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 24.65 | 24.35 | 10 | 9.9 | 98.78% | 截止到2023年4月，项目均按照监理合同要求正常执行。 由于招标后实际中标价格小于预算价格，造成预算与执行数偏差。未完成资金财政已收回。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 24.65 | 24.35 | — | — | 98.78%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖单位数量 | =21套 | 21套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 监理服务时限 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监理服务费 | ≦24.65万元 | 24.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全市检察机关信息化运维保障能力 | 有效保障 | 通过对运维工作的监督管理，使得办公办案各业务系统更加稳定、可靠。 | 30 | 28 | 还需进一步督促和检查运维方的日常运维工作和巡检工作，保障系统更加稳定、可靠。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9
分管院领导（签字）： 部门负责人（签字）： 填表人（签字）：