## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
填报部门（盖章）：
项目名称 |  | 检察官学院监控项目
主管预算部门 |  | 天津市人民检察院 |  | 项目实施单位 | 天津市人民检察院机关服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为全面加强安全防护和安全管理，有效应对突发事件，对安保监控系统进行更新建设 |  |  | 监控系统清晰度提高，实现点位全覆盖，有效加强安全防控和管理，达到学院安全目标
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 17.88 | 17.88 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 17.88 | 17.88 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增设备点位覆盖率 | ≥98% | 98% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 购置设备完成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备安装及时情况 | 12月底前 | 12月底 | 10 | 9 | 因疫情原因未能及时安装
|  | 成本指标 | 运行保障成本 | ≤18万元 | 17.88万元 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 安全水平 | 提升学院安保水平 | 提升学院安保水平 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 节能效果 | 提高 | 提高 | 15 | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
分管院领导（签字）： 部门负责人（签字）： 填表人（签字）：