## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 塘沽审判综合楼建设
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民法院 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民法院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障塘沽审判综合楼建设完成，保障审判执行工作顺利进行 |  |  | 塘沽审判综合楼完工并投入使用，保障了日常审判执行工作的顺利进行
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3182 | 3182 | 1474.109497 | 10 | 4.63 | 46.33 | 塘沽审判综合楼建设执行率46.33%，因疫情影响，竣工决算未完成，部分项目未达到付款条件，2023年加强与基建组的沟通，督促竣工决算的完成，根据工程实际进度和支付流程及时付款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 3182 | 3182 | 1474.109497 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 综合楼建设装修面积 | ＝23360平方米 | 23360平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 是 | 招投标规范 | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设工程按期完成率 | ≥95% | 98% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤3182万元 | 1474.11万元 | 10 | 10 | 塘沽审判综合楼建设执行率46.33%，因疫情影响，竣工决算未完成，部分项目未达到付款条件，2023年加强与基建组的沟通，督促竣工决算的完成，根据工程实际进度和支付流程及时付款
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 单位造价合理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥98% | 99% | 10 | 10
|  |  | 保障机构稳定运转 | 有效保障 | 有效保障了机构稳定的运行 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.6