## 12.新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目-教育强国推进工程2023年中央预算内投资
主管预算部门 |  | 天津中德应用技术大学 |  | 项目实施单位 | 天津中德应用技术大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:2023年底项目竣工验收投入使用，质量标准符合相关相关法律法规要求。 |  |  | 完成年度总体目标，项目于2023年12月25日竣工。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8000 | 5413.766 | 10 | 6.8 | 67.67 | 完成相关验收后方可支付尾款，尾款已于2024年初支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 8000 | 5413.766 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | ≥20400平方米 | 20400平方米 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥90% | 68% | 12.5 | 9.44 | 需验收合格后支付尾款，已于2024年初完成支付。
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月25日 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ＝8000万元 | 8000万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务学生数量 | ≥3000人 | 3360人 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 93.7% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7