## 13.新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目专项债2000万
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津中德应用技术大学新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目
主管预算部门 |  | 天津中德应用技术大学 |  | 项目实施单位 | 天津中德应用技术大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:目标内容2 按照专项债券使用偿还协议按时还本还息。,目标1:目标内容1 2023年底项目竣工验收投入使用，质量标准符合相关相关法律法规要求。 |  |  | 新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地于2023年12月竣工，已通过验收。按照偿还协议偿还2023年利息。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2000 | 2000 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 2000 | 2000 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实训基地面积 | ≥20400平方米 | 20400平方米 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 资金支付率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 工程按时完工时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月25日竣工 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ＝2000万元 | 2000万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产教融合育人效果提升 | 产教融合育人效果提升 | 汽轨学院完成基地进驻，开展教学科研、校企合作，产教融合能力显著增强，育人效果显著提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 93.7% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100