## 4.现代职教42.81万
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央
主管预算部门 |  | 天津中德应用技术大学 |  | 项目实施单位 | 天津中德应用技术大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:目标内容1办学实力增强，立德树人成效更加显著，学科专业特色更加彰显，进一步加强应用型、技术技能型人才培养 |  |  | 全年开展项目7个，共动员27位教师参加，进一步提升教师素质，增强教学实力。教委批复金额42.81万元，因有3个批复名额无人报名，合计支出金额为38.19万元，资金支出进度为89%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42.81 | 42.81 | 38.19 | 10 | 8.9 | 89.21 | 因有3个批复名额无人报名，合计支出金额为38.19万元，资金支出进度为89%。
|  | 其中：中央补助 | 42.81 | 42.81 | 38.19 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | ≥2个 | 7个 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年12月 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ＝42.81万元 | 38.19万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步加强应用型、技术技能型人才培养 | 进一步加强应用型、技术技能型人才培养 | 进一步提升教师素质，增强教学实力，加强应用型、技术技能型人才培养 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9