## 5.职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）
主管预算部门 |  | 天津中德应用技术大学 |  | 项目实施单位 | 天津中德应用技术大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1完成鲁班工坊建设目标 |  |  | 工坊占地近2600平方米，建有校内实验室7个、培训教学区3个、校外实训基地1个。其中，天津中德应用技术大学在尼工坊共投入建设资金800万元人民币，建筑总面积约800平方米，购置实验实训设备137台套，建成电工电子基础等4个实验室。2023年11月完成设备安装、调试、验收和师资及学生培训。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 46.3 | 46.3 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 46.3 | 46.3 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | ≥1个 | 2个 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 资金支出合规率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底前 | 2023年底前 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目成本 | ＝75万元 | 75万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养应用型本科人才 | 培养应用型本科人才 | 线上线下相结合培训尼日利亚阿布贾大学师资50多名，助力培养应用型本科人才。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100