## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 蓝皮书出版经费
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织召开天津宏观经济论坛（季度经济形势分析会）系列会议。,目标3:出版《天津经济发展报告（2023）》《天津社会发展报告（2023）》,目标2:为中央有关部门和天津市委市政府推进天津经济社会高质量的决策咨询服务。 |  |  | 2023年组织召开天津宏观经济论坛（季度经济形势分析会）系列会议4场。出版《天津经济发展报告（2023）》《天津社会发展报告（2023）》2本。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 34.8 | 34.8 | 34.799995 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 34.8 | 34.8 | 34.799995 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经济社会研究选题 | ≥40项 | 42项 | 5 | 5
|  |  | 刊发天津经济、社会蓝皮书 | ＝2本 | 2本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究选题入册的工作完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 出具蓝皮书工作完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 选题入册时间 | 2023年11月中旬前 | 10月底 | 5 | 5
|  |  | 排版、校对、印刷出版时间 | 2023年12月中旬前 | 12月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年经费支出总额 | ≤34.8万元 | 34.8万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市委市政府及相关部门决策参考成果 | ≥20项 | 20项 | 15 | 15
|  |  | 蓝皮书印发册数 | ≥600册 | 600册 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 成果接收部门满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%