## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度国家课题及横向经费当年收入（非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:根据部委办局实际需求开展课题研究，解决实际问题。,目标2:通过承接委托课题培育院级重点学科。 |  |  | 圆满完成年初制定的预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 700 | 700 | 111.854108 | 10 | 1.6 | 15.98 | 横向课题的进度情况导致经费报销进度预估有所偏差。以后年度制定预算会更加严谨。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 700 | 700 | 111.854108 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年承接课题数量 | ≥50项 | 39项 | 5 | 3.9 | 承接课题数量有所减少。
|  | 质量指标 | 课题通过率 | ≥95% | 95% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 全年完成课题进度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题费 | ≤700万元 | 111.85万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决部委办局实际问题 | 发挥发挥咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、对外交往等重要职能，切实解决各委办局的实际问题。 | 完成年度指标。 | 20 | 20
|  |  | 出版专著数量 | ≥5项 | 0项 | 5 | 0 | 由于当年课题偏重于为各委办局提供咨询服务，出版专著数量有所减少。
|  |  | 发表专题论文数量 | ≥20篇 | 20篇 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 8550%