## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市社科规划专项资金
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:1.繁荣发展哲学社会科学事关天津发展的大局,目标4:4.开展第18届天津市哲学社会科学优秀成果评奖,目标3:3.充分发挥市级研究机构和管理部门的作用,目标2:2.完善社科人才队伍建设 |  |  | 一是深入学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想。编写出版《牢记嘱托启新篇:贯彻“三个着力”重要要求推进“十项行动”见行见效》研究成果集,推动完成“用好红色资源，传承红色基因，赓续红色血脉”“揭榜挂帅”重点课题研究，编写出版成果理论专著。二是充分发挥天津市中国特色社会主义理论体系研究中心平台作用，2023年在《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《红旗文稿》等“中央三报两刊”发表文章82篇，在人民网、光明网、党建网等发表文章37篇，其他国家级期刊15篇，天津日报刊发理论文章170篇。三是完成2023年市社科规划年度项目立项评审工作，共立210项，资助总额347.5万元。四是组织开展第十八届市社科优秀成果评选工作，首次允许在读博士生和在站博士后申报。五是加强项目管理，完成结项近400项。举办三期哲学社会科学教学科研骨干研修班。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 700 | 700 | 645.954546 | 10 | 9.2 | 92.28 | 因专项经费使用较多，部分项目尾款转年拨付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 700 | 700 | 645.954546 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟立重点项目 | ≤20项 | 38项 | 2 | 1 | 各单位重点项目的实际申报数量与预算时有出入，明年将进一步加强科学测算。
|  |  | 拟立一般项目 | ≤165项 | 101项 | 2 | 2
|  |  | 拟立青年项目 | ≤30项 | 71项 | 2 | 1 | 青年项目申报数量较多，向青年人才倾斜。
|  |  | 各类专项 | ≤15项 | 97项 | 2 | 1 | 本年度恰逢京津冀协同发展十周年，首次提出习近平文化思想，全党广泛开展大调研等智库类、应急类项目较多，与与预算时有出入，明年将进一步加强科学预算。
|  |  | 开展第18届天津市哲学社会科学优秀成果评奖工作 | ＝1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 优秀成果合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 社科规划专项资金项目立项及时性 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度课题经费 | ≤302万元 | 214.15万元 | 3 | 3
|  |  | 各类专项经费 | ≤50万元 | 109万元 | 2 | 1 | 本年度恰逢京津冀协同发展十周年，首次提出习近平文化思想，全党广泛开展大调研等智库类、应急类项目较多，与预算时有出入，明年将进一步加强科学预算。
|  |  | 第18届天津市哲学社会科学优秀成果评奖工作经费 | ＝101.46万元 | 101.46万元 | 3 | 3
|  |  | 项目尾款、管理经费 | ＝246.54万元 | 221.34万元 | 2 | 1 | 因专项经费使用较多，部分项目尾款转年拨付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕市委市政府重大部署，采取项目资助的方式，为服务市委市政府中心工作提供决策咨询,也为我市广大社科研究人员提供良好的科研平台。 | 提供决策咨询精准有效，平台建设效果显著。 | 提供决策咨询精准有效，平台建设效果显著。 | 10 | 10
|  |  | 开展第18届天津市哲学社会科学优秀成果评奖 | ≤330项 | 316项 | 6 | 6
|  |  | 获局级以上单位采纳 | ≤5项 | 8项 | 2 | 2 | 本年度获得局级领导采纳数量有所增加。
|  |  | 拟立专著 | ≤25项 | 34项 | 2 | 1 | 本年度恰逢京津冀协同发展十周年，首次提出习近平文化思想，全党广泛开展大调研等智库类、应急类项目较多，与预算时有出入，明年将进一步加强科学预算。
|  |  | 拟立报告、论文 | ≤190项 | 176项 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 我市社科工作者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9320%