## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 应用对策研究项目
主管预算部门 |  | 天津社会科学院 |  | 项目实施单位 | 天津社会科学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:全年围绕学科和理论前沿问题、经济社会发展重大问题、专业领域理论与实际问题等召开多场高水平学术会议。,目标2:承担天津市委市政府重大决策研究，以及市委市政府领导交办的重大临时性、应急性任务、为市委市政府及相关部门提供具有前瞻性、创新型、政策性的咨政研究报告。 |  |  | 围绕学科和理论前沿问题、经济社会发展重大问题、专业领域理论与实际问题等召开46场会议。设立委托课题30项，各类决策咨询课题25项，在三报两刊、天津日报发文98篇，为市委市政府及相关部门提供具有前瞻性、创新型、政策性的咨政研究报告147篇，获得市部级领导批示43人次。完成了年初的预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 270.38 | 270.38 | 270.377606 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 270.38 | 270.38 | 270.377606 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国际学术会议 | ≥1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 全国性学术会议 | ≥15场 | 15场 | 3 | 3
|  |  | 讲座 | ≥30场 | 30场 | 3 | 3
|  |  | 设立委托课题 | ≥10项 | 30项 | 3 | 3
|  |  | 各类决策咨询课题 | ≥10项 | 25项 | 3 | 3
|  |  | 三报两刊、天津日报发文 | ≥60篇 | 98篇 | 3 | 3
|  |  | 专题研究报告 | ≥100篇 | 147篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 邀请长江学者、四个一批人才、哲学社会科学领军人才等专家 | ≥20人次 | 22人次 | 5 | 5
|  |  | 市部级领导批示 | ≥20人次 | 43人次 | 5 | 5
|  |  | 三报两刊发文 | ≥10篇 | 16篇 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 上半年完成专题研究报告 | ≥60篇 | 70篇 | 5 | 5
|  |  | 下半年完成专题研究报告 | ≥40篇 | 77篇 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年经费支出 | ≤270.38万元 | 270.38万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提交研究报告获市部级以上领导批示 | ≥20篇 | 33篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 在媒体发布研究成果 | ≥60项 | 60项 | 7.5 | 7.5
|  |  | 解决部委办局实际问题 | ≥30个 | 34个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 提出咨政建议 | ≥100条 | 147条 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%