## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年天津干部在线学习平台运行费
主管预算部门 |  | 中共天津市委党校 |  | 项目实施单位 | 中共天津市委党校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过维护平台云服务器及相关软、硬件，确保平台正常运行。目标2:通过完成平台数据维护、保养并根据业务需要，对相关数据进行统计、分析，为天津干部提供培训平台。目标3:通过完成日常运行维护管理常项工作，提供平台技术咨询、操作培训等服务。目标4:适时对平台的相关素材、UI界面、各页面等进行设计更新，美化平台界面，保障平台内容时效性和丰富性。目标5:通过完成平台课件资源定制、采购，加强平台课程资料库建设力度，为天津干部培训提供丰富课程内容资源，提高天津干部政治理论水平和专业能力，高质量培训干部，高水平服务天津发展。 |  |  | 天津干部网络学院充分发挥自身职能，围绕优质教育培训资源共建共享的中心工作，积极开展线上线下融合培训，管好用好天津干部在线学习平台，较好的推进了全年各项任务完成。一是聚焦主业主课，完成平台课件资源定制、采购目标，为天津干部培训提供丰富课程内容资源，提升了网络办学水平；二是积极服务平台学员，提供平台技术咨询、操作培训等服务，按学员提出的合理化建议对平台进行更新，保障平台内容时效性和丰富性，与中网院，雄安E党校互联互通，推动平台资源共建共享；三是确保平台安全，做好系统运维升级。全年系统安全、平稳运行，获得学员一致好评，较好地完成了全年干部在线教育培训工作任务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 98 | 98 | 98 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 98 | 98 | 98 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/ 维护数量 | ＝1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 系统开发数量 | ＝1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 采购课学时 | ≥500学时 | 500学时 | 2 | 2
|  |  | 定制课程数量 | ≥10个 | 10个 | 2 | 2
|  |  | 标准课程 | ＝45分钟/课时 | 45分钟/课时 | 2 | 2
|  |  | 完成培训人次 | ≥500万人次 | 500万人次 | 2 | 2
|  |  | 平台页面更新 | ≥30次 | 31次 | 2 | 2
|  |  | 网络监控覆盖情况 | ＝10万个用户以上 | 10万个用户以上 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统验收合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统平均故障 维修时间 | ≤1小时 | 1小时 | 2 | 2
|  |  | 采购课程验收 合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 定制课程验收 合格率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 参加培训人员考核通过率 | ≥95% | 98% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 培训计划完成率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤8小时 | 8小时 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | 60分钟 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 平台运维费 | ≤17.05万元 | 13.27万元 | 3 | 3
|  |  | 直播基础设施费 | ≤15万元 | 15万元 | 2 | 2
|  |  | 资源共享费 | ≤3万元 | 3万元 | 2 | 2
|  |  | 课程内容建设 及采购费 | ≤63万元 | 66.73万元 | 3 | 2.8 | 偏差原因：与平台运维费调剂使用，整体未超出预算。 改进措施：考虑因素要更全面，提高预算准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足局级及以下公务员（含参公），企事业单位处级及以上领导干部（含相当职务层次人员）进行网络学习、学时档案、理论测试、在线机考等功能。 | ≥10万人 | 10万人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 3年 | 7 | 7
|  |  | 系统各功能模块 利用率 | ≥98% | 99% | 7 | 7
|  |  | 系统流量使用情况 | ≥1200TB | 1200TB | 6 | 6
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8