## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年党史业务费
主管预算部门 |  | 中共天津市委党校 |  | 项目实施单位 | 中共天津市委党校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:征集、编写《中共天津工作》，完成《中共天津历史档案选编（1952年卷）》编校工作。 目标2:完成纪录片《曙光》（暂定名）拍摄工作。 |  |  | 1.完成《中共天津工作（2022年）》《中共天津历史档案资料选编（1952年卷）》书稿编写、审校工作，与出版社签订出版合同，进入出版环节。通过对党史资料的征集和编纂，真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程，为党史研究宣传和党员干部学习提供资料，进一步扩大党史资料的影响力，发挥资政育人作用。 2.完成电视纪录片《曙光》第七季拍摄制作，在天津广播电视台卫视频道、教育频道播放。该影片讲述了陈为人、邓中夏和何孟雄、缪伯英夫妇4位早期中共党员的初心故事，从烈士后代重走先辈足迹的独特视角，回望先辈革命生涯，通过寻访革命历史旧址，深入挖掘档案资料，聆听党史专家讲解等方式，生动展现革命先烈的信仰追求、奋斗精神和崇高人格，弘扬党的光荣传统，传承红色基因，赓续红色血脉。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 47 | 47 | 42.5525 | 10 | 9.05 | 90.54 | 偏差原因：对出版成本估算存在偏差。 改进措施：进一步提高预算的精准度。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 47 | 47 | 42.3925 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0.16 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成党史资料数量 | ＝2部 | 2部 | 5 | 5
|  |  | 完成党史作品数量 | ＝1部 | 1部 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 党史资料完成合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 纪录片公开播映 达标率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 费用支付完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月 | 5 | 5
|  |  | 形成书稿时间 | 2023年9月前 | 2023年9月 | 5 | 5
|  |  | 记录片拍摄完成时间 | 2023年12月前 | 2023年11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 纪录片拍摄制作费 | ≤15万元 | 15万元 | 5 | 5
|  |  | 《中共天津工作》 相关费用 | ≤19万元 | 16.7万元 | 5 | 5
|  |  | 《中共天津历史档案选编（1952年卷）》 相关费用 | ≤13万元 | 10.9万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党史工作成效 | 研究宣传党领导天津人民进行革命、建设、改革的奋斗历程 ；收集、整理中共天津历史资料，记录党领导天津人民建设社会主义、社会主义现代化大都市的奋斗历程。 | 1.通过对中共天津党史资料的征集和编纂，真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程，进一步扩大党史资料的影响力。 2.通过拍摄制作陈为人、邓中夏和何孟雄、缪伯英夫妇4位早期中共党员的初心故事，回望先辈革命生涯，展现革命先烈信仰追求、奋斗精神和崇高人格，弘扬党的光荣传统，传承红色基因，赓续红色血脉。 | 10 | 10
|  |  | 纪录片收视率 | ≥0.4% | 0.49% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对党史研究者 的持续影响 | 为党史研究者 提供资料 | 为党史研究宣传和党员干部学习提供资料，发挥资政育人作用。 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 党史研究者满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99