## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 法学研究、交流、参与立法、宣传、服务等经费
主管预算部门 |  | 天津市法学会 |  | 项目实施单位 | 天津市法学会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.保障京津冀、环渤海等区域法治论坛研讨会顺利召开； 2.保障36项已立项法学理论法治实践课题完成结项； 3.开展天津市优秀中青年法学家评选表彰活动； 4.开展全市首席法律咨询专家参与化解案件； 5.开展16场法治文化基层行普法讲座； 6.保障19个学科研究会建设及评价； 7.保障法律宣传和法律服务； 8.保障机关房租、物业、网站运维等运行保障。 |  |  | 1.组织召开“学习贯彻习近平法治思想论坛”、“京津冀协同发展法治论坛”、“京津沪渝法治论坛”、“环渤海区域法治论坛”。 2.完成36项课题研究。 3.组织开展优秀中青年法学家表彰活动。 4.组织首席法律咨询专家化解重点疑难案件。 5.开展16场青年普法志愿者法治文化基层行活动。 6.完成学科研究会年度评价。 7.组织到天津市61中学、宁河七里海镇于台子村开展法治宣传活动。 8.机关房租、物业、网站运维等运行保障有力，有效发挥职能作用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 113.1 | 113.1 | 112.9 | 10 | 9.9 | 99.82% | 按照各项年度成本指标值，尽可能提高资金使用率，小于等于预算数，完成各项目标值
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 113.1 | 113.1 | 112.9 | — | — | 99.82%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 京津冀、环渤海等区域法治论坛、研讨会次数 | ≥3次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 法学理论法治实践课题研究个数 | ≥30个 | 36个 | 2 | 2
|  |  | 优秀中青年法学家评选表彰人数 | ≥20个 | 20个 | 2 | 2
|  |  | 开展首席法律咨询专家参与化解案件数 | ≥16个 | 17个 | 2 | 2
|  |  | 法治文化基层行普法讲座场次 | ≥16场 | 16场 | 2 | 2
|  |  | 学科研究会参与评价数 | ≥16个 | 17个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 京津冀、环渤海等区域法治论坛、研讨会覆盖率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 法学理论法治实践课题结项率 | ≥85% | 100% | 2 | 2
|  |  | 优秀中青年法学家评选表彰达标率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 首席法律咨询专家参与化解案件完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 法治文化基层行普法讲座完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 学科研究会参与评价覆盖率 | ≥80% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 京津冀、环渤海等区域法治论坛、研讨会完成时间 | 12月底前 | 2024-12-16 | 2 | 2
|  |  | 法学理论法治实践课题结项时间 | 5月底前 | 2024-03-27 | 2 | 2
|  |  | 优秀中青年法学家评选表彰时间 | 6月底前 | 2024-04-07 | 1 | 1
|  |  | 首席法律咨询专家参与化解案件完成时间 | 12月底前 | 2024-12-10 | 1 | 1
|  |  | 法治文化基层行普法讲座完成时间 | 12月底前 | 2024-12-04 | 1 | 1
|  |  | 学科研究会评价完成时间 | 4月底前 | 2024-04-30 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 京津冀、环渤海等区域法治论坛法学合作交流经费 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2
|  |  | 法学理论法治实践课题研究等经费 | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 法学家评选表彰等法治人才培养经费 | ≤3.3万元 | 3.3万元 | 2 | 2
|  |  | 首席法律咨询专家参与化解案件咨询费 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 2 | 2
|  |  | 法治文化基层行普法讲座授课费 | ≤3.7万元 | 3.69万元 | 2 | 2
|  |  | 学科研究会建设经费 | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2
|  |  | 法治宣传经费 | ≤5.1万元 | 5.08万元 | 2 | 2
|  |  | 房屋租赁费及物业管理费 | ≤63.5万元 | 63.33万元 | 2 | 2
|  |  | 网站运维升级及法学智库等级保护 | ≤14万元 | 14万元 | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 繁荣法学理论研究，促进理论成果转化 | 明显提升 | 组织36项课题研究，推动研究成果转化。 | 4 | 4
|  |  | 推进服务京津冀协同发展战略实施等法治保障 | 持续提高 | 签订“京津冀法学会交流合作机制框架协议”，召开首届“京津冀协同发展法治论坛”。 | 4 | 4
|  |  | 深化习近平法治思想研究阐释，服务法治天津建设 | 持续提升 | 召开“学习贯彻习近平法治思想论坛”，把习近平法治思想的研究和实践不断引向深入。 | 4 | 4
|  |  | 推进天津市优秀中青年法学家服务法治天津建设 | 稳步推进 | 充分发挥“天津市优秀中青年法学家”作用，为法治天津建设提供智力支持。 | 4 | 4
|  |  | 学科研究会建设 | 得到提升 | 推动学科研究会建设，完成学科研究会年度评价。 | 4 | 4
|  |  | 法治文化基层行活动 | 扎实开展 | 扎实推进青年普法志愿者基层法治宣讲，覆盖范围进一步向基层延伸，受众进一步增加。 | 4 | 4
|  |  | 首席法律咨询专家参与社会治理 | 稳步推进 | 稳步推进首席法律咨询专家参与社会治理，有效融入基层社会治理，重点案例成为全国典型案例。 | 3 | 3
|  |  | 扎实开展法治宣传和法律服务 | 成效显著 | 组织到天津市61中学、宁河七里海镇于台子村开展法治宣传活动，不断丰富法治宣讲活动形式。 | 3 | 3
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 人民群众法治需求满意度 | ≥80% | 90% | 3 | 3
|  |  | 中青年法学家满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 学科研究会满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 区法学会满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9