## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息系统新开发升级改造项目经费（2023年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人综合服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:实现市残联办公档案电子化管理；实现7项残疾人补贴通过社保卡进行发放；对原融畅移动端进行升级为更为服务残疾人；将数智云残助残与津心办对接，为方便残疾人通过移动互联网办理业务。 |  |  | 完成市残联办公档案电子化管理；已实现7项残疾人补贴通过社保卡进行发放；对原融畅移动端进行升级为更为服务残疾人；已将数智云残助残与津心办对接，为方便残疾人通过移动互联网办理业务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 142 | 142 | 141.65 | 10 | 10.0 | 99.75 | 政采中标价格低于预算金额，按照政采合同支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 142 | 142 | 141.65 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造系统数量 | ＝4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 系统运行使用情况 | 正常 | 正常 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开发完成时限 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 国产化电子档案管理平台及OA升级改造尾款 | ≤20.2万元 | 20.2万元 | 3 | 3
|  |  | 融畅APP升级改造及数据采集尾款 | ≤11万元 | 11万元 | 3 | 3
|  |  | 市残联业务系统对接惠民惠农“一卡通” 升级改造 | ≤40万元 | 39.7万元 | 2 | 2
|  |  | 市残联信息系统升级改造尾款 | ≤70.8万元 | 70.8万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市残联政务服务能力 | 提高服务效能 | 提高服务效能 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100