## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 无障碍环境建设专项规划编制费用（2023年）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人联合会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津市无障碍环境建设专项规划编制并报市政府审批 |  |  | 完成天津市无障碍环境建设专项规划编制并报市政府审批并支付完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21.6 | 21.6 | 21.552 | 10 | 10.0 | 99.78 | 按实际合同尾款费用支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 21.6 | 21.6 | 21.552 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成天津市无障碍环境建设专项规划编制数量 | ＝1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 报政府审批 | 审批通过 | 审批通过 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023.12.31 | 2023.8.30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤21.6万元 | 21.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指导市及各区无障碍建设工作有序推进 | 推进 | 指导市及各区无障碍建设工作有序推进 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100