## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特殊儿童康复服务运转经费（2023年-非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人康复服务指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。 |  |  | 通过项目的开展执行，按时为外聘教师发放补贴，及时保障了特殊儿童康复的教学质量，提高了康复救助服务人员的服务水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 337.4 | 337.4 | 304.877777 | 10 | 9.0 | 90.36 | 本着厉行节约的原则节约开支，同时外聘教师减少，劳务费相应减少，导致执行率有所偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 337.4 | 337.4 | 304.877777 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘康复救助服务人员 | ≥38人 | 35人 | 10 | 9.21 | 教师离职导致人数减少。今后将精准预算绩效指标，减少偏差。
|  |  | 受益儿童 | ≥200人 | 235人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 外聘康复救助服务人员补贴发放完成 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 外聘康复救助服务人员补贴发放周期 | 规定期限内按月支付 | 按月支付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 外聘康复救助服务人员补贴 | ≤337.4万元 | 304.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长负担 | 减轻 | 通过康复训练使儿童逐步回归正常生活，减轻了家长的负担 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保证康复教学顺利开展 | 保证 | 项目经费保障了康复教学的顺利开展 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | 99% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥85% | 97% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3