## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 辅助器具服务（2023年-非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市残疾人康复服务指导中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于按照残疾人需求，购置个性化假肢、矫形器零部件、开展各类辅助器具服务培训等各类辅助器具服务。 |  |  | 全年共为缺肢残疾人装配个性化假肢10例、开展规范化培训培训32人。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 54.6 | 54.6 | 53.58694 | 10 | 9.8 | 98.14 | 培训方面的支出与原计划相比减少了餐费预算，因此预算金额减少，今后将精准预算，减小指标差异。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 54.6 | 54.6 | 53.58694 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 假肢装配服务数量 | ≥10例 | 10例 | 10 | 10
|  |  | 天津市康复辅助器具服务规范化培训人员数量 | ≥30人 | 32人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 个性化假肢零部件采购完成率 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  |  | 培训完成率 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 个性化假肢零部件采购及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6
|  |  | 辅助器具服务培训完成及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 个性化假肢零部件采购预算资金 | ≤50万元 | 51.2万元 | 3 | 2.9 | 根据残疾人实际需求购买假肢零部件，比预计略有增加，今后将尽量精准预估，缩小预算差异。
|  |  | 培训相关支出预算资金 | ≤4.6万元 | 2.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足有个性化假肢需求残疾人的基本生活 | 满足 | 通过穿戴假肢，满足日常出行移动基本生活需求 | 10 | 10
|  |  | 满足残疾人和基层工作者辅助器具知识储备需求 | 满足 | 通过培训，加深了残疾人和基层工作者对辅助器具知识的了解，满足了辅助器具知识储备需求 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 健全辅助器具服务机制 | 健全 | 通过假肢装配、辅具培训等辅助器具服务，进一步完善、健全了我市辅助器具服务机制，满足广大残疾人个性化辅助器具服务需求 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受个性化假肢装配残疾人满意度 | ≥85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 享受培训的残疾人和基层工作者满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7