## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市高危人员大数据监测预警管控系统
主管预算部门 |  | 341-天津市公安局 |  | 项目实施单位 | 341101-天津市公安局警务保障部财务管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 节约发现高危人员成本、提高个人极端案事件监测能力、减少跨区转递信息和材料成本 |  |  | 通过建立模型发现推送个人极端案事件预警1300余次，跨区转递实现电子化，达到了节约发现高危人员成本、提高个人极端案事件监测能力、减少跨区转递信息和材料成本的效果。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 22.9 | 22.9 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 22.9 | 22.9 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 软件系统 | =1套 | 1套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统建设合格率 | =100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金支付时间 | 2022年11月底前 | 2023-12-01 | 5 | 0 | 2022年启动项目建设，并申报资金，资金同年拨付，但是按照合同项目于2023年11月底交付，故于2023年12月支付资金
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤30万元 | 22.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 得到提高 | 工作方式由线下转递材料变更为线上流转审批，提高了工作效率，全面达成预期目标。 | 15 | 15
|  |  | 提高审计应用信息化水平 | 有效提高 | 完成线上审计民警工作绩效,提高了信息化水平，全面达成预期目标。 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95